## Leia-me
ANDONIZE
Planilha de Manutenção Preventiva
Você descreve o plano uma vez — periodicidade em dias, primeira data, quantos eventos — e o cronograma de dois anos, a aderência, a pontualidade e o calendário de 28 dias saem calculados. A folha de campo de cada plano sai pronta para imprimir.
Como usar
1. Liste os ativos | Aba «Ativos». Só a TAG é obrigatória; o resto é para o cronograma sair legível.
2. Descreva os planos | Aba «Planos». Uma linha por rotina: o ativo, o que se faz, de quantos em quantos dias, a primeira data e quantos eventos programar. É o mesmo jeito que o Andonize gera um plano.
3. Vá marcando o que foi feito | Aba «Planos», na matriz à direita: uma coluna por evento (1ª execução, 2ª, 3ª…). Digite a data em que foi feito. A situação vira «Realizada» e o atraso é calculado sozinho.
4. Imprima a folha de campo | Aba «Tarefas do plano»: uma linha por tarefa de cada plano (o que se verifica, mede ou troca). Depois, na aba «Folha de Campo», escolha o plano no seletor e imprima: cabeçalho com TAG, equipamento, setor, executante, O.S. e a data prevista do próximo evento, e a lista de tarefas com Feito / Não feito / N/A e espaço para medição. Ao trocar o plano, refaça o filtro da tabela para esconder as linhas vazias.
5. Leia os resultados | «Cronograma (calculado)», «Calendário», «Resumo por ativo» e «Painel» são calculadas e protegidas — não há nada para digitar nelas.
O calendário de 28 dias | Aba «Calendário»: começa 7 dias atrás — o que venceu aparece em vermelho — e mostra as próximas três semanas. Mude a data de início e a janela anda junto. Até 8 manutenções, com ativo, serviço e situação. Serve para imprimir a semana e levar para a área.
Legenda das células
Fundo branco | Você preenche.
Fundo cinza, itálico | Calculado. Não digite por cima: a fórmula se perde e o indicador para de bater.
Como o cronograma é montado
A regra das datas | data do evento = primeira data + periodicidade × (número do evento − 1). Progressão em dias, não em «todo dia 10» nem «toda primeira segunda». É de propósito: manutenção se conta pelo intervalo desde a última, não pelo calendário.
Situação | «Realizada» quando há data de realização. Sem data: «Atrasada» se a prevista já passou, «Agendada» se ainda não.
Aderência ao plano | Realizadas ÷ previstas até hoje. Mede se o plano sai do papel. Manutenção que ainda não venceu não entra na conta — senão a aderência começaria sempre péssima e melhoraria sozinha.
Pontualidade | Entre as realizadas, quantas ficaram no prazo. As quatro faixas são as mesmas do painel do Andonize: no prazo, até 7 dias de atraso, até 30 dias e acima de 30.
Atraso médio | Média de dias de atraso, contando só as que atrasaram. Adiantadas não entram — puxariam a média para baixo e esconderiam o problema.
Duas coisas importantes
Defina os planos antes de marcar realizações | Mudar a periodicidade ou a primeira data desloca todas as datas previstas daquele plano. As datas que você já lançou continuam presas ao número do evento — a 3ª execução segue sendo a 3ª — então o atraso é recalculado contra a data nova.
Apague os dados de exemplo | As linhas preenchidas existem para você ver os indicadores funcionando; as datas são relativas a hoje, por isso aparecem como fórmula.
Antes de começar
Requisitos | Excel 2010 ou superior, Google Sheets ou LibreOffice. Sem macros e sem fórmula matricial.
Até onde esta planilha vai | 40 ativos, 25 planos, 24 eventos por plano e 300 tarefas de folha — 600 manutenções programadas, dois anos numa rotina mensal, e até 45 tarefas por folha impressa. Acima disso o preenchimento manual deixa de compensar.
Feita por quem faz o Andonize | No Andonize o plano vira tarefa de verdade: cai na agenda do técnico, ele preenche o checklist no celular e o relatório sai em PDF com a sua marca. · andonize.com
Versão 1.1 · setembro de 2026 — folha de campo por plano
Uso e direitos | Planilha gratuita da Andonize. Uso livre na sua empresa e com os seus clientes, inclusive comercial. Não é permitido revender, redistribuir como material próprio nem publicar o arquivo para download em outro site. © 2026 Andonize · andonize.com

## Parâmetros
Parâmetros
Data/hora de referência | 2026-09-10 22:08 | Atualiza sozinha. Para congelar um retrato, digite uma data por cima.
Meta de aderência (%) | 90 | Acima disso, verde no painel e no resumo.
Aderência — limite amarelo (%) | 70 | Abaixo deste valor, vermelho.
Janela «próximas manutenções» (dias) | 30 | Horizonte do indicador de manutenções que vencem em breve.
Listas dos menus suspensos
Tipo de serviço
Manutenção preventiva
Manutenção preditiva
Manutenção corretiva planejada
Manutenção corretiva não planejada

## Ativos
Ativos |  | Só para dar nome às TAGs do cronograma.
TAG * | Descrição (nome/modelo) | Entidade / Cliente | Localização / Área
TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Metalúrgica Vale Norte | Usinagem — Bancada 1
PH-001 | Prensa hidráulica 100 t | Metalúrgica Vale Norte | Estamparia
ET-001 | Esteira transportadora 12 m | Metalúrgica Vale Norte | Linha de montagem
MS-001 | Máquina de solda MIG 350 A | Metalúrgica Vale Norte | Solda — Cabine 2
FB-001 | Furadeira de bancada 5/8" | Metalúrgica Vale Norte | Ferramentaria
CP-001 | Compressor de ar 50 hp | Metalúrgica Vale Norte | Casa de máquinas
EM-001 | Empilhadeira 2,5 t — GLP | Metalúrgica Vale Norte | Expedição
FR-001 | Fresadora ferramenteira | Metalúrgica Vale Norte | Usinagem — Bancada 3

## Planos
Planos |  | Uma linha por rotina. O cronograma é gerado a partir daqui — periodicidade em dias × quantidade de eventos. | [6 empty] | Datas realizadas — digite a data em que cada evento foi executado
Plano | TAG * | O que se faz * | Tipo de serviço * | Periodicidade (dias) * | 1ª data * | Nº de eventos * | Responsável | O.S. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | TM-001 | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 30 | 2026-04-16 | 24 | Carlos Menezes | 1001 | 2026-04-16 | 2026-05-16 | 2026-06-17 | 2026-07-15
2 | TM-001 | Lubrificação e ajuste de folgas | Manutenção preventiva | 90 | 2026-03-26 | 12 | Carlos Menezes | 1001 | 2026-04-04 | 2026-06-24
3 | PH-001 | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 30 | 2026-05-20 | 24 | Rafael Lima | 1001 | 2026-05-21 | 2026-06-19
4 | ET-001 | Preventiva bimestral — roletes e correia | Manutenção preventiva | 60 | 2026-04-01 | 15 | Rafael Lima | 1002 | 2026-04-01 | 2026-06-03 | 2026-07-30
5 | ET-001 | Revisão anual das proteções de segurança | Manutenção preventiva | 365 | 2026-02-22 | 4 | Rafael Lima | 1002 | 2026-02-22
6 | MS-001 | Preventiva trimestral — tocha e garra | Manutenção preventiva | 90 | 2026-04-04 | 12 | Juliana Reis | 1002 | 2026-04-04 | 2026-07-15
7 | FB-001 | Preventiva trimestral — mandril e polias | Manutenção preventiva | 90 | 2026-04-08 | 12 | Juliana Reis | 1002 | 2026-04-08 | 2026-07-07
8 | CP-001 | Troca do elemento filtrante | Manutenção preventiva | 45 | 2026-05-03 | 18 | Juliana Reis | 1003 | 2026-05-08 | 2026-06-17 | 2026-08-01
9 | CP-001 | Análise de vibração | Manutenção preditiva | 90 | 2026-03-28 | 12 | Juliana Reis | 1003 | 2026-03-30 | 2026-06-26
10 | EM-001 | Revisão das 500 h | Manutenção preventiva | 60 | 2026-03-23 | 15 | Carlos Menezes | 1003 | 2026-03-23 |  | 2026-07-21
11 | FR-001 | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 30 | 2026-09-07 | 24 | Rafael Lima | 1003
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Note on G2: Máximo de 24 eventos por plano — é o tamanho reservado no Cronograma. Numa rotina mensal, dá dois anos de programação.
Note on J2: Cada coluna é um evento do plano: a 1ª é a primeira execução, a 2ª é a seguinte, e assim por diante. Deixe em branco o que ainda não aconteceu — é o vazio aqui que faz a manutenção contar como agendada ou atrasada.

## Tarefas do plano
Tarefas do plano | O que o técnico faz em cada plano, uma tarefa por linha — é o que sai na «Folha de Campo». Escolha o nº do plano (aba «Planos»); TAG e nome vêm sozinhos. A ordem na folha é a ordem daqui.
Plano * | TAG | O que se faz | Seção | Tarefa / verificação * | O que medir ou registrar | Ordem | Chave
1 | TM-001 | Preventiva mensal — inspeção geral | Lubrificação | Nível de óleo do cabeçote |  | 1 | 1¦1
1 | TM-001 | Preventiva mensal — inspeção geral | Lubrificação | Lubrificação das guias do barramento |  | 2 | 1¦2
1 | TM-001 | Preventiva mensal — inspeção geral | Mecânica | Folga do carro transversal | folga em mm | 3 | 1¦3
1 | TM-001 | Preventiva mensal — inspeção geral | Mecânica | Ruído e vibração no cabeçote |  | 4 | 1¦4
1 | TM-001 | Preventiva mensal — inspeção geral | Transmissão | Correias do motor — tensão e trincas |  | 5 | 1¦5
1 | TM-001 | Preventiva mensal — inspeção geral | Elétrica | Botão de emergência e chave geral |  | 6 | 1¦6
1 | TM-001 | Preventiva mensal — inspeção geral | Segurança | Proteção da placa — trava funcionando |  | 7 | 1¦7
1 | TM-001 | Preventiva mensal — inspeção geral | Refrigeração | Nível e limpeza do fluido de corte |  | 8 | 1¦8
1 | TM-001 | Preventiva mensal — inspeção geral | Conservação | Limpeza de cavacos e bandeja |  | 9 | 1¦9
2 | TM-001 | Lubrificação e ajuste de folgas | Lubrificação | Troca do óleo do cabeçote | litros | 1 | 2¦1
2 | TM-001 | Lubrificação e ajuste de folgas | Lubrificação | Engraxar fusos e castanhas |  | 2 | 2¦2
2 | TM-001 | Lubrificação e ajuste de folgas | Mecânica | Ajuste das réguas do carro |  | 3 | 2¦3
2 | TM-001 | Lubrificação e ajuste de folgas | Mecânica | Ajuste do contraponto |  | 4 | 2¦4
2 | TM-001 | Lubrificação e ajuste de folgas | Mecânica | Batimento da placa com relógio comparador | mm | 5 | 2¦5
3 | PH-001 | Preventiva mensal — inspeção geral | Hidráulica | Nível de óleo do reservatório |  | 1 | 3¦1
3 | PH-001 | Preventiva mensal — inspeção geral | Hidráulica | Vazamentos em mangueiras e conexões |  | 2 | 3¦2
3 | PH-001 | Preventiva mensal — inspeção geral | Hidráulica | Pressão de trabalho no manômetro | bar | 3 | 3¦3
3 | PH-001 | Preventiva mensal — inspeção geral | Segurança | Cortina de luz e comando bimanual |  | 4 | 3¦4
3 | PH-001 | Preventiva mensal — inspeção geral | Segurança | Proteções fixas no lugar |  | 5 | 3¦5
3 | PH-001 | Preventiva mensal — inspeção geral | Mecânica | Guias do martelo — folga e lubrificação |  | 6 | 3¦6
3 | PH-001 | Preventiva mensal — inspeção geral | Elétrica | Botão de emergência |  | 7 | 3¦7
3 | PH-001 | Preventiva mensal — inspeção geral | Conservação | Limpeza geral |  | 8 | 3¦8
4 | ET-001 | Preventiva bimestral — roletes e correia | Roletes | Roletes travados ou ruidosos | quantos | 1 | 4¦1
4 | ET-001 | Preventiva bimestral — roletes e correia | Correia | Desgaste e emendas da correia |  | 2 | 4¦2
4 | ET-001 | Preventiva bimestral — roletes e correia | Correia | Alinhamento e tensão |  | 3 | 4¦3
4 | ET-001 | Preventiva bimestral — roletes e correia | Transmissão | Redutor — nível de óleo e vazamentos |  | 4 | 4¦4
4 | ET-001 | Preventiva bimestral — roletes e correia | Motor | Temperatura e ruído do motor | °C | 5 | 4¦5
4 | ET-001 | Preventiva bimestral — roletes e correia | Estrutura | Raspadores e guias laterais |  | 6 | 4¦6
5 | ET-001 | Revisão anual das proteções de segurança | Segurança | Proteções dos tambores |  | 1 | 5¦1
5 | ET-001 | Revisão anual das proteções de segurança | Segurança | Cabo de emergência ao longo da esteira |  | 2 | 5¦2
5 | ET-001 | Revisão anual das proteções de segurança | Segurança | Sinalização e intertravamentos |  | 3 | 5¦3
5 | ET-001 | Revisão anual das proteções de segurança | Elétrica | Inversor e quadro de comando |  | 4 | 5¦4
6 | MS-001 | Preventiva trimestral — tocha e garra | Tocha | Bico de contato e bocal |  | 1 | 6¦1
6 | MS-001 | Preventiva trimestral — tocha e garra | Tocha | Conduíte e roldanas do alimentador |  | 2 | 6¦2
6 | MS-001 | Preventiva trimestral — tocha e garra | Garra | Cabo e garra de massa |  | 3 | 6¦3
6 | MS-001 | Preventiva trimestral — tocha e garra | Gás | Regulador e mangueiras — vazamentos |  | 4 | 6¦4
6 | MS-001 | Preventiva trimestral — tocha e garra | Elétrica | Cabos e conectores |  | 5 | 6¦5
6 | MS-001 | Preventiva trimestral — tocha e garra | Ventilação | Filtro do ventilador da fonte |  | 6 | 6¦6
7 | FB-001 | Preventiva trimestral — mandril e polias | Mandril | Batimento e aperto do mandril | mm | 1 | 7¦1
7 | FB-001 | Preventiva trimestral — mandril e polias | Transmissão | Correias e polias |  | 2 | 7¦2
7 | FB-001 | Preventiva trimestral — mandril e polias | Mecânica | Curso e retorno da broca (mola) |  | 3 | 7¦3
7 | FB-001 | Preventiva trimestral — mandril e polias | Elétrica | Chave e botão de emergência |  | 4 | 7¦4
7 | FB-001 | Preventiva trimestral — mandril e polias | Mesa | Fixação e nivelamento da mesa |  | 5 | 7¦5
8 | CP-001 | Troca do elemento filtrante | Ar comprimido | Troca do filtro de ar de admissão |  | 1 | 8¦1
8 | CP-001 | Troca do elemento filtrante | Ar comprimido | Dreno do reservatório |  | 2 | 8¦2
8 | CP-001 | Troca do elemento filtrante | Lubrificação | Nível de óleo |  | 3 | 8¦3
8 | CP-001 | Troca do elemento filtrante | Ar comprimido | Vazamentos e pressão de operação | bar | 4 | 8¦4
9 | CP-001 | Análise de vibração | Preditiva | Vibração no mancal do motor | mm/s | 1 | 9¦1
9 | CP-001 | Análise de vibração | Preditiva | Vibração no mancal do compressor | mm/s | 2 | 9¦2
9 | CP-001 | Análise de vibração | Preditiva | Temperatura dos mancais | °C | 3 | 9¦3
10 | EM-001 | Revisão das 500 h | Motor | Troca do óleo e do filtro |  | 1 | 10¦1
10 | EM-001 | Revisão das 500 h | GLP | Vazamentos no sistema de GLP |  | 2 | 10¦2
10 | EM-001 | Revisão das 500 h | Hidráulica | Nível do óleo hidráulico e vazamentos no cilindro |  | 3 | 10¦3
10 | EM-001 | Revisão das 500 h | Elevação | Correntes de elevação — lubrificação e desgaste |  | 4 | 10¦4
10 | EM-001 | Revisão das 500 h | Freios | Freio de serviço e de estacionamento |  | 5 | 10¦5
10 | EM-001 | Revisão das 500 h | Pneus | Desgaste e pressão | psi | 6 | 10¦6
10 | EM-001 | Revisão das 500 h | Segurança | Buzina, luzes e cinto |  | 7 | 10¦7
11 | FR-001 | Preventiva mensal — inspeção geral | Lubrificação | Lubrificação das guias e fusos |  | 1 | 11¦1
11 | FR-001 | Preventiva mensal — inspeção geral | Mecânica | Folga da mesa nos três eixos | mm | 2 | 11¦2
11 | FR-001 | Preventiva mensal — inspeção geral | Transmissão | Correias do cabeçote |  | 3 | 11¦3
11 | FR-001 | Preventiva mensal — inspeção geral | Elétrica | Botão de emergência |  | 4 | 11¦4
11 | FR-001 | Preventiva mensal — inspeção geral | Conservação | Limpeza e fluido de corte |  | 5 | 11¦5

## Folha de Campo
Plano a executar: |  | 1 · TM-001 · Preventiva mensal — inspeção geral | Escolha o plano e imprima (Ctrl+P). AO TROCAR O PLANO, refaça o filtro da tabela: marque todos, depois desmarque «(Vazias)» na coluna Item — assim só as tarefas do plano são impressas. |  |  |  |  | 1
LOGO |  | PREVENTIVA MENSAL — INSPEÇÃO GERAL | [5 empty] | 1
1 · TM-001 · Preventiva mensal — inspeção geral
2 · TM-001 · Lubrificação e ajuste de folgas
TAG: |  | TM-001 |  |  | Data: |  |  |  | 3 · PH-001 · Preventiva mensal — inspeção geral
Equipamento: |  | Torno mecânico universal 1.000 mm |  |  | Executante: |  | Carlos Menezes |  | 4 · ET-001 · Preventiva bimestral — roletes e correia
Setor / Local: |  | Usinagem — Bancada 1 |  |  | O.S.: |  | 1001 |  | 5 · ET-001 · Revisão anual das proteções de segurança
Periodicidade: |  | 30 dias · evento nº 5 de 24 |  |  | Prevista para: |  | 2026-08-14 |  | 6 · MS-001 · Preventiva trimestral — tocha e garra
Item | Seção | Tarefa / verificação |  | Feito | Não feito | N/A | Medição / observação |  | 7 · FB-001 · Preventiva trimestral — mandril e polias
1 | Lubrificação | Nível de óleo do cabeçote | [5 empty] | 1 | 8 · CP-001 · Troca do elemento filtrante
2 | Lubrificação | Lubrificação das guias do barramento | [5 empty] | 2 | 9 · CP-001 · Análise de vibração
3 | Mecânica | Folga do carro transversal (folga em mm) | [5 empty] | 3 | 10 · EM-001 · Revisão das 500 h
4 | Mecânica | Ruído e vibração no cabeçote | [5 empty] | 4 | 11 · FR-001 · Preventiva mensal — inspeção geral
5 | Transmissão | Correias do motor — tensão e trincas | [5 empty] | 5 | 12 · ·
6 | Elétrica | Botão de emergência e chave geral | [5 empty] | 6 | 13 · ·
7 | Segurança | Proteção da placa — trava funcionando | [5 empty] | 7 | 14 · ·
8 | Refrigeração | Nível e limpeza do fluido de corte | [5 empty] | 8 | 15 · ·
9 | Conservação | Limpeza de cavacos e bandeja | [5 empty] | 9 | 16 · ·
17 · ·
18 · ·
19 · ·
20 · ·
21 · ·
22 · ·
23 · ·
24 · ·
25 · ·
Observações gerais
Assinatura do executante |  |  |  | Visto do responsável pela área

## Calendário
Calendário |  | As manutenções de cada dia, buscadas automaticamente. Escolha a data inicial e a janela de 28 dias anda junto. Só leitura.
2026-09-03 | ← início da janela. Digite outra data para navegar.
2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30
qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua
|  |  |  | 1 manutenção | [5 empty] | 1 manutenção |  | 1 manutenção |  | 1 manutenção |  | 1 manutenção |  |  | 1 manutenção |  | 1 manutenção |  |  |  | 1 manutenção
|  |  |  | FR-001 | [5 empty] | TM-001 |  | CP-001 |  | PH-001 |  | EM-001 |  |  | TM-001 |  | CP-001 |  |  |  | ET-001
|  |  |  | Preventiva mensal — inspeção geral | [5 empty] | Preventiva mensal — inspeção geral |  | Troca do elemento filtrante |  | Preventiva mensal — inspeção geral |  | Revisão das 500 h |  |  | Lubrificação e ajuste de folgas |  | Análise de vibração |  |  |  | Preventiva bimestral — roletes e correia
|  |  |  | Atrasada | [5 empty] | Agendada |  | Agendada |  | Agendada |  | Agendada |  |  | Agendada |  | Agendada |  |  |  | Agendada

## Cronograma (calculado)
Cronograma (calculado) |  |  | Tudo aqui é calculado a partir de «Planos» — a aba está protegida justamente para não se digitar por cima. O filtro do cabeçalho continua funcionando.
Plano | Evento | TAG | Ativo | O que se faz | Tipo de serviço | Data prevista | Responsável | Realizado em | Situação | Atraso (dias) | Faixa de atraso | Ordem no dia | Chave dia+ordem
1 | 1 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2026-04-16 | Carlos Menezes | 2026-04-16 | Realizada | 0 | No prazo | 1 | 46128¦1
1 | 2 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2026-05-16 | Carlos Menezes | 2026-05-16 | Realizada | 0 | No prazo | 1 | 46158¦1
1 | 3 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2026-06-15 | Carlos Menezes | 2026-06-17 | Realizada | 2 | Até 7 dias | 1 | 46188¦1
1 | 4 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2026-07-15 | Carlos Menezes | 2026-07-15 | Realizada | 0 | No prazo | 1 | 46218¦1
1 | 5 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2026-08-14 | Carlos Menezes |  | Atrasada | 27 |  | 1 | 46248¦1
1 | 6 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2026-09-13 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46278¦1
1 | 7 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2026-10-13 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46308¦1
1 | 8 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2026-11-12 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46338¦1
1 | 9 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2026-12-12 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46368¦1
1 | 10 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-01-11 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46398¦1
1 | 11 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-02-10 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46428¦1
1 | 12 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-03-12 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46458¦1
1 | 13 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-04-11 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46488¦1
1 | 14 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-05-11 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46518¦1
1 | 15 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-06-10 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46548¦1
1 | 16 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-07-10 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46578¦1
1 | 17 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-08-09 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46608¦1
1 | 18 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-09-08 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46638¦1
1 | 19 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-10-08 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46668¦1
1 | 20 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-11-07 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46698¦1
1 | 21 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-12-07 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46728¦1
1 | 22 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2028-01-06 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46758¦1
1 | 23 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2028-02-05 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46788¦1
1 | 24 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2028-03-06 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46818¦1
2 | 1 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Lubrificação e ajuste de folgas | Manutenção preventiva | 2026-03-26 | Carlos Menezes | 2026-04-04 | Realizada | 9 | Até 30 dias | 1 | 46107¦1
2 | 2 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Lubrificação e ajuste de folgas | Manutenção preventiva | 2026-06-24 | Carlos Menezes | 2026-06-24 | Realizada | 0 | No prazo | 1 | 46197¦1
2 | 3 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Lubrificação e ajuste de folgas | Manutenção preventiva | 2026-09-22 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46287¦1
2 | 4 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Lubrificação e ajuste de folgas | Manutenção preventiva | 2026-12-21 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46377¦1
2 | 5 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Lubrificação e ajuste de folgas | Manutenção preventiva | 2027-03-21 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46467¦1
2 | 6 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Lubrificação e ajuste de folgas | Manutenção preventiva | 2027-06-19 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46557¦1
2 | 7 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Lubrificação e ajuste de folgas | Manutenção preventiva | 2027-09-17 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46647¦1
2 | 8 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Lubrificação e ajuste de folgas | Manutenção preventiva | 2027-12-16 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46737¦1
2 | 9 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Lubrificação e ajuste de folgas | Manutenção preventiva | 2028-03-15 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46827¦1
2 | 10 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Lubrificação e ajuste de folgas | Manutenção preventiva | 2028-06-13 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46917¦1
2 | 11 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Lubrificação e ajuste de folgas | Manutenção preventiva | 2028-09-11 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 47007¦1
2 | 12 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Lubrificação e ajuste de folgas | Manutenção preventiva | 2028-12-10 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 47097¦1
2 | 13 |  |  |  |  | 0
2 | 14 |  |  |  |  | 0
2 | 15 |  |  |  |  | 0
2 | 16 |  |  |  |  | 0
2 | 17 |  |  |  |  | 0
2 | 18 |  |  |  |  | 0
2 | 19 |  |  |  |  | 0
2 | 20 |  |  |  |  | 0
2 | 21 |  |  |  |  | 0
2 | 22 |  |  |  |  | 0
2 | 23 |  |  |  |  | 0
2 | 24 |  |  |  |  | 0
3 | 1 | PH-001 | Prensa hidráulica 100 t | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2026-05-20 | Rafael Lima | 2026-05-21 | Realizada | 1 | Até 7 dias | 1 | 46162¦1
3 | 2 | PH-001 | Prensa hidráulica 100 t | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2026-06-19 | Rafael Lima | 2026-06-19 | Realizada | 0 | No prazo | 1 | 46192¦1
3 | 3 | PH-001 | Prensa hidráulica 100 t | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2026-07-19 | Rafael Lima |  | Atrasada | 53 |  | 1 | 46222¦1
3 | 4 | PH-001 | Prensa hidráulica 100 t | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2026-08-18 | Rafael Lima |  | Atrasada | 23 |  | 1 | 46252¦1
3 | 5 | PH-001 | Prensa hidráulica 100 t | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2026-09-17 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46282¦1
3 | 6 | PH-001 | Prensa hidráulica 100 t | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2026-10-17 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46312¦1
3 | 7 | PH-001 | Prensa hidráulica 100 t | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2026-11-16 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46342¦1
3 | 8 | PH-001 | Prensa hidráulica 100 t | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2026-12-16 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46372¦1
3 | 9 | PH-001 | Prensa hidráulica 100 t | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-01-15 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46402¦1
3 | 10 | PH-001 | Prensa hidráulica 100 t | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-02-14 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46432¦1
3 | 11 | PH-001 | Prensa hidráulica 100 t | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-03-16 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46462¦1
3 | 12 | PH-001 | Prensa hidráulica 100 t | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-04-15 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46492¦1
3 | 13 | PH-001 | Prensa hidráulica 100 t | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-05-15 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46522¦1
3 | 14 | PH-001 | Prensa hidráulica 100 t | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-06-14 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46552¦1
3 | 15 | PH-001 | Prensa hidráulica 100 t | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-07-14 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46582¦1
3 | 16 | PH-001 | Prensa hidráulica 100 t | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-08-13 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46612¦1
3 | 17 | PH-001 | Prensa hidráulica 100 t | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-09-12 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46642¦1
3 | 18 | PH-001 | Prensa hidráulica 100 t | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-10-12 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46672¦1
3 | 19 | PH-001 | Prensa hidráulica 100 t | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-11-11 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46702¦1
3 | 20 | PH-001 | Prensa hidráulica 100 t | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-12-11 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46732¦1
3 | 21 | PH-001 | Prensa hidráulica 100 t | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2028-01-10 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46762¦1
3 | 22 | PH-001 | Prensa hidráulica 100 t | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2028-02-09 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46792¦1
3 | 23 | PH-001 | Prensa hidráulica 100 t | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2028-03-10 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46822¦1
3 | 24 | PH-001 | Prensa hidráulica 100 t | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2028-04-09 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46852¦1
4 | 1 | ET-001 | Esteira transportadora 12 m | Preventiva bimestral — roletes e correia | Manutenção preventiva | 2026-04-01 | Rafael Lima | 2026-04-01 | Realizada | 0 | No prazo | 1 | 46113¦1
4 | 2 | ET-001 | Esteira transportadora 12 m | Preventiva bimestral — roletes e correia | Manutenção preventiva | 2026-05-31 | Rafael Lima | 2026-06-03 | Realizada | 3 | Até 7 dias | 1 | 46173¦1
4 | 3 | ET-001 | Esteira transportadora 12 m | Preventiva bimestral — roletes e correia | Manutenção preventiva | 2026-07-30 | Rafael Lima | 2026-07-30 | Realizada | 0 | No prazo | 1 | 46233¦1
4 | 4 | ET-001 | Esteira transportadora 12 m | Preventiva bimestral — roletes e correia | Manutenção preventiva | 2026-09-28 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46293¦1
4 | 5 | ET-001 | Esteira transportadora 12 m | Preventiva bimestral — roletes e correia | Manutenção preventiva | 2026-11-27 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46353¦1
4 | 6 | ET-001 | Esteira transportadora 12 m | Preventiva bimestral — roletes e correia | Manutenção preventiva | 2027-01-26 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46413¦1
4 | 7 | ET-001 | Esteira transportadora 12 m | Preventiva bimestral — roletes e correia | Manutenção preventiva | 2027-03-27 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46473¦1
4 | 8 | ET-001 | Esteira transportadora 12 m | Preventiva bimestral — roletes e correia | Manutenção preventiva | 2027-05-26 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46533¦1
4 | 9 | ET-001 | Esteira transportadora 12 m | Preventiva bimestral — roletes e correia | Manutenção preventiva | 2027-07-25 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46593¦1
4 | 10 | ET-001 | Esteira transportadora 12 m | Preventiva bimestral — roletes e correia | Manutenção preventiva | 2027-09-23 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46653¦1
4 | 11 | ET-001 | Esteira transportadora 12 m | Preventiva bimestral — roletes e correia | Manutenção preventiva | 2027-11-22 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46713¦1
4 | 12 | ET-001 | Esteira transportadora 12 m | Preventiva bimestral — roletes e correia | Manutenção preventiva | 2028-01-21 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46773¦1
4 | 13 | ET-001 | Esteira transportadora 12 m | Preventiva bimestral — roletes e correia | Manutenção preventiva | 2028-03-21 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46833¦1
4 | 14 | ET-001 | Esteira transportadora 12 m | Preventiva bimestral — roletes e correia | Manutenção preventiva | 2028-05-20 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46893¦1
4 | 15 | ET-001 | Esteira transportadora 12 m | Preventiva bimestral — roletes e correia | Manutenção preventiva | 2028-07-19 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46953¦1
4 | 16 |  |  |  |  | 0
4 | 17 |  |  |  |  | 0
4 | 18 |  |  |  |  | 0
4 | 19 |  |  |  |  | 0
4 | 20 |  |  |  |  | 0
4 | 21 |  |  |  |  | 0
4 | 22 |  |  |  |  | 0
4 | 23 |  |  |  |  | 0
4 | 24 |  |  |  |  | 0
5 | 1 | ET-001 | Esteira transportadora 12 m | Revisão anual das proteções de segurança | Manutenção preventiva | 2026-02-22 | Rafael Lima | 2026-02-22 | Realizada | 0 | No prazo | 1 | 46075¦1
5 | 2 | ET-001 | Esteira transportadora 12 m | Revisão anual das proteções de segurança | Manutenção preventiva | 2027-02-22 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46440¦1
5 | 3 | ET-001 | Esteira transportadora 12 m | Revisão anual das proteções de segurança | Manutenção preventiva | 2028-02-22 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46805¦1
5 | 4 | ET-001 | Esteira transportadora 12 m | Revisão anual das proteções de segurança | Manutenção preventiva | 2029-02-21 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 47170¦1
5 | 5 |  |  |  |  | 0
5 | 6 |  |  |  |  | 0
5 | 7 |  |  |  |  | 0
5 | 8 |  |  |  |  | 0
5 | 9 |  |  |  |  | 0
5 | 10 |  |  |  |  | 0
5 | 11 |  |  |  |  | 0
5 | 12 |  |  |  |  | 0
5 | 13 |  |  |  |  | 0
5 | 14 |  |  |  |  | 0
5 | 15 |  |  |  |  | 0
5 | 16 |  |  |  |  | 0
5 | 17 |  |  |  |  | 0
5 | 18 |  |  |  |  | 0
5 | 19 |  |  |  |  | 0
5 | 20 |  |  |  |  | 0
5 | 21 |  |  |  |  | 0
5 | 22 |  |  |  |  | 0
5 | 23 |  |  |  |  | 0
5 | 24 |  |  |  |  | 0
6 | 1 | MS-001 | Máquina de solda MIG 350 A | Preventiva trimestral — tocha e garra | Manutenção preventiva | 2026-04-04 | Juliana Reis | 2026-04-04 | Realizada | 0 | No prazo | 1 | 46116¦1
6 | 2 | MS-001 | Máquina de solda MIG 350 A | Preventiva trimestral — tocha e garra | Manutenção preventiva | 2026-07-03 | Juliana Reis | 2026-07-15 | Realizada | 12 | Até 30 dias | 1 | 46206¦1
6 | 3 | MS-001 | Máquina de solda MIG 350 A | Preventiva trimestral — tocha e garra | Manutenção preventiva | 2026-10-01 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46296¦1
6 | 4 | MS-001 | Máquina de solda MIG 350 A | Preventiva trimestral — tocha e garra | Manutenção preventiva | 2026-12-30 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46386¦1
6 | 5 | MS-001 | Máquina de solda MIG 350 A | Preventiva trimestral — tocha e garra | Manutenção preventiva | 2027-03-30 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46476¦1
6 | 6 | MS-001 | Máquina de solda MIG 350 A | Preventiva trimestral — tocha e garra | Manutenção preventiva | 2027-06-28 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46566¦1
6 | 7 | MS-001 | Máquina de solda MIG 350 A | Preventiva trimestral — tocha e garra | Manutenção preventiva | 2027-09-26 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46656¦1
6 | 8 | MS-001 | Máquina de solda MIG 350 A | Preventiva trimestral — tocha e garra | Manutenção preventiva | 2027-12-25 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46746¦1
6 | 9 | MS-001 | Máquina de solda MIG 350 A | Preventiva trimestral — tocha e garra | Manutenção preventiva | 2028-03-24 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46836¦1
6 | 10 | MS-001 | Máquina de solda MIG 350 A | Preventiva trimestral — tocha e garra | Manutenção preventiva | 2028-06-22 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46926¦1
6 | 11 | MS-001 | Máquina de solda MIG 350 A | Preventiva trimestral — tocha e garra | Manutenção preventiva | 2028-09-20 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 47016¦1
6 | 12 | MS-001 | Máquina de solda MIG 350 A | Preventiva trimestral — tocha e garra | Manutenção preventiva | 2028-12-19 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 47106¦1
6 | 13 |  |  |  |  | 0
6 | 14 |  |  |  |  | 0
6 | 15 |  |  |  |  | 0
6 | 16 |  |  |  |  | 0
6 | 17 |  |  |  |  | 0
6 | 18 |  |  |  |  | 0
6 | 19 |  |  |  |  | 0
6 | 20 |  |  |  |  | 0
6 | 21 |  |  |  |  | 0
6 | 22 |  |  |  |  | 0
6 | 23 |  |  |  |  | 0
6 | 24 |  |  |  |  | 0
7 | 1 | FB-001 | Furadeira de bancada 5/8" | Preventiva trimestral — mandril e polias | Manutenção preventiva | 2026-04-08 | Juliana Reis | 2026-04-08 | Realizada | 0 | No prazo | 1 | 46120¦1
7 | 2 | FB-001 | Furadeira de bancada 5/8" | Preventiva trimestral — mandril e polias | Manutenção preventiva | 2026-07-07 | Juliana Reis | 2026-07-07 | Realizada | 0 | No prazo | 1 | 46210¦1
7 | 3 | FB-001 | Furadeira de bancada 5/8" | Preventiva trimestral — mandril e polias | Manutenção preventiva | 2026-10-05 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46300¦1
7 | 4 | FB-001 | Furadeira de bancada 5/8" | Preventiva trimestral — mandril e polias | Manutenção preventiva | 2027-01-03 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46390¦1
7 | 5 | FB-001 | Furadeira de bancada 5/8" | Preventiva trimestral — mandril e polias | Manutenção preventiva | 2027-04-03 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46480¦1
7 | 6 | FB-001 | Furadeira de bancada 5/8" | Preventiva trimestral — mandril e polias | Manutenção preventiva | 2027-07-02 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46570¦1
7 | 7 | FB-001 | Furadeira de bancada 5/8" | Preventiva trimestral — mandril e polias | Manutenção preventiva | 2027-09-30 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46660¦1
7 | 8 | FB-001 | Furadeira de bancada 5/8" | Preventiva trimestral — mandril e polias | Manutenção preventiva | 2027-12-29 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46750¦1
7 | 9 | FB-001 | Furadeira de bancada 5/8" | Preventiva trimestral — mandril e polias | Manutenção preventiva | 2028-03-28 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46840¦1
7 | 10 | FB-001 | Furadeira de bancada 5/8" | Preventiva trimestral — mandril e polias | Manutenção preventiva | 2028-06-26 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46930¦1
7 | 11 | FB-001 | Furadeira de bancada 5/8" | Preventiva trimestral — mandril e polias | Manutenção preventiva | 2028-09-24 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 47020¦1
7 | 12 | FB-001 | Furadeira de bancada 5/8" | Preventiva trimestral — mandril e polias | Manutenção preventiva | 2028-12-23 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 47110¦1
7 | 13 |  |  |  |  | 0
7 | 14 |  |  |  |  | 0
7 | 15 |  |  |  |  | 0
7 | 16 |  |  |  |  | 0
7 | 17 |  |  |  |  | 0
7 | 18 |  |  |  |  | 0
7 | 19 |  |  |  |  | 0
7 | 20 |  |  |  |  | 0
7 | 21 |  |  |  |  | 0
7 | 22 |  |  |  |  | 0
7 | 23 |  |  |  |  | 0
7 | 24 |  |  |  |  | 0
8 | 1 | CP-001 | Compressor de ar 50 hp | Troca do elemento filtrante | Manutenção preventiva | 2026-05-03 | Juliana Reis | 2026-05-08 | Realizada | 5 | Até 7 dias | 1 | 46145¦1
8 | 2 | CP-001 | Compressor de ar 50 hp | Troca do elemento filtrante | Manutenção preventiva | 2026-06-17 | Juliana Reis | 2026-06-17 | Realizada | 0 | No prazo | 1 | 46190¦1
8 | 3 | CP-001 | Compressor de ar 50 hp | Troca do elemento filtrante | Manutenção preventiva | 2026-08-01 | Juliana Reis | 2026-08-01 | Realizada | 0 | No prazo | 1 | 46235¦1
8 | 4 | CP-001 | Compressor de ar 50 hp | Troca do elemento filtrante | Manutenção preventiva | 2026-09-15 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46280¦1
8 | 5 | CP-001 | Compressor de ar 50 hp | Troca do elemento filtrante | Manutenção preventiva | 2026-10-30 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46325¦1
8 | 6 | CP-001 | Compressor de ar 50 hp | Troca do elemento filtrante | Manutenção preventiva | 2026-12-14 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46370¦1
8 | 7 | CP-001 | Compressor de ar 50 hp | Troca do elemento filtrante | Manutenção preventiva | 2027-01-28 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46415¦1
8 | 8 | CP-001 | Compressor de ar 50 hp | Troca do elemento filtrante | Manutenção preventiva | 2027-03-14 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46460¦1
8 | 9 | CP-001 | Compressor de ar 50 hp | Troca do elemento filtrante | Manutenção preventiva | 2027-04-28 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46505¦1
8 | 10 | CP-001 | Compressor de ar 50 hp | Troca do elemento filtrante | Manutenção preventiva | 2027-06-12 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46550¦1
8 | 11 | CP-001 | Compressor de ar 50 hp | Troca do elemento filtrante | Manutenção preventiva | 2027-07-27 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46595¦1
8 | 12 | CP-001 | Compressor de ar 50 hp | Troca do elemento filtrante | Manutenção preventiva | 2027-09-10 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46640¦1
8 | 13 | CP-001 | Compressor de ar 50 hp | Troca do elemento filtrante | Manutenção preventiva | 2027-10-25 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46685¦1
8 | 14 | CP-001 | Compressor de ar 50 hp | Troca do elemento filtrante | Manutenção preventiva | 2027-12-09 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46730¦1
8 | 15 | CP-001 | Compressor de ar 50 hp | Troca do elemento filtrante | Manutenção preventiva | 2028-01-23 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46775¦1
8 | 16 | CP-001 | Compressor de ar 50 hp | Troca do elemento filtrante | Manutenção preventiva | 2028-03-08 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46820¦1
8 | 17 | CP-001 | Compressor de ar 50 hp | Troca do elemento filtrante | Manutenção preventiva | 2028-04-22 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46865¦1
8 | 18 | CP-001 | Compressor de ar 50 hp | Troca do elemento filtrante | Manutenção preventiva | 2028-06-06 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46910¦1
8 | 19 |  |  |  |  | 0
8 | 20 |  |  |  |  | 0
8 | 21 |  |  |  |  | 0
8 | 22 |  |  |  |  | 0
8 | 23 |  |  |  |  | 0
8 | 24 |  |  |  |  | 0
9 | 1 | CP-001 | Compressor de ar 50 hp | Análise de vibração | Manutenção preditiva | 2026-03-28 | Juliana Reis | 2026-03-30 | Realizada | 2 | Até 7 dias | 1 | 46109¦1
9 | 2 | CP-001 | Compressor de ar 50 hp | Análise de vibração | Manutenção preditiva | 2026-06-26 | Juliana Reis | 2026-06-26 | Realizada | 0 | No prazo | 1 | 46199¦1
9 | 3 | CP-001 | Compressor de ar 50 hp | Análise de vibração | Manutenção preditiva | 2026-09-24 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46289¦1
9 | 4 | CP-001 | Compressor de ar 50 hp | Análise de vibração | Manutenção preditiva | 2026-12-23 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46379¦1
9 | 5 | CP-001 | Compressor de ar 50 hp | Análise de vibração | Manutenção preditiva | 2027-03-23 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46469¦1
9 | 6 | CP-001 | Compressor de ar 50 hp | Análise de vibração | Manutenção preditiva | 2027-06-21 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46559¦1
9 | 7 | CP-001 | Compressor de ar 50 hp | Análise de vibração | Manutenção preditiva | 2027-09-19 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46649¦1
9 | 8 | CP-001 | Compressor de ar 50 hp | Análise de vibração | Manutenção preditiva | 2027-12-18 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46739¦1
9 | 9 | CP-001 | Compressor de ar 50 hp | Análise de vibração | Manutenção preditiva | 2028-03-17 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46829¦1
9 | 10 | CP-001 | Compressor de ar 50 hp | Análise de vibração | Manutenção preditiva | 2028-06-15 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46919¦1
9 | 11 | CP-001 | Compressor de ar 50 hp | Análise de vibração | Manutenção preditiva | 2028-09-13 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 47009¦1
9 | 12 | CP-001 | Compressor de ar 50 hp | Análise de vibração | Manutenção preditiva | 2028-12-12 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 47099¦1
9 | 13 |  |  |  |  | 0
9 | 14 |  |  |  |  | 0
9 | 15 |  |  |  |  | 0
9 | 16 |  |  |  |  | 0
9 | 17 |  |  |  |  | 0
9 | 18 |  |  |  |  | 0
9 | 19 |  |  |  |  | 0
9 | 20 |  |  |  |  | 0
9 | 21 |  |  |  |  | 0
9 | 22 |  |  |  |  | 0
9 | 23 |  |  |  |  | 0
9 | 24 |  |  |  |  | 0
10 | 1 | EM-001 | Empilhadeira 2,5 t — GLP | Revisão das 500 h | Manutenção preventiva | 2026-03-23 | Carlos Menezes | 2026-03-23 | Realizada | 0 | No prazo | 1 | 46104¦1
10 | 2 | EM-001 | Empilhadeira 2,5 t — GLP | Revisão das 500 h | Manutenção preventiva | 2026-05-22 | Carlos Menezes |  | Atrasada | 111 |  | 1 | 46164¦1
10 | 3 | EM-001 | Empilhadeira 2,5 t — GLP | Revisão das 500 h | Manutenção preventiva | 2026-07-21 | Carlos Menezes | 2026-07-21 | Realizada | 0 | No prazo | 1 | 46224¦1
10 | 4 | EM-001 | Empilhadeira 2,5 t — GLP | Revisão das 500 h | Manutenção preventiva | 2026-09-19 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46284¦1
10 | 5 | EM-001 | Empilhadeira 2,5 t — GLP | Revisão das 500 h | Manutenção preventiva | 2026-11-18 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46344¦1
10 | 6 | EM-001 | Empilhadeira 2,5 t — GLP | Revisão das 500 h | Manutenção preventiva | 2027-01-17 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46404¦1
10 | 7 | EM-001 | Empilhadeira 2,5 t — GLP | Revisão das 500 h | Manutenção preventiva | 2027-03-18 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46464¦1
10 | 8 | EM-001 | Empilhadeira 2,5 t — GLP | Revisão das 500 h | Manutenção preventiva | 2027-05-17 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46524¦1
10 | 9 | EM-001 | Empilhadeira 2,5 t — GLP | Revisão das 500 h | Manutenção preventiva | 2027-07-16 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46584¦1
10 | 10 | EM-001 | Empilhadeira 2,5 t — GLP | Revisão das 500 h | Manutenção preventiva | 2027-09-14 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46644¦1
10 | 11 | EM-001 | Empilhadeira 2,5 t — GLP | Revisão das 500 h | Manutenção preventiva | 2027-11-13 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46704¦1
10 | 12 | EM-001 | Empilhadeira 2,5 t — GLP | Revisão das 500 h | Manutenção preventiva | 2028-01-12 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46764¦1
10 | 13 | EM-001 | Empilhadeira 2,5 t — GLP | Revisão das 500 h | Manutenção preventiva | 2028-03-12 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46824¦1
10 | 14 | EM-001 | Empilhadeira 2,5 t — GLP | Revisão das 500 h | Manutenção preventiva | 2028-05-11 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46884¦1
10 | 15 | EM-001 | Empilhadeira 2,5 t — GLP | Revisão das 500 h | Manutenção preventiva | 2028-07-10 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46944¦1
10 | 16 |  |  |  |  | 0
10 | 17 |  |  |  |  | 0
10 | 18 |  |  |  |  | 0
10 | 19 |  |  |  |  | 0
10 | 20 |  |  |  |  | 0
10 | 21 |  |  |  |  | 0
10 | 22 |  |  |  |  | 0
10 | 23 |  |  |  |  | 0
10 | 24 |  |  |  |  | 0
11 | 1 | FR-001 | Fresadora ferramenteira | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2026-09-07 | Rafael Lima |  | Atrasada | 3 |  | 1 | 46272¦1
11 | 2 | FR-001 | Fresadora ferramenteira | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2026-10-07 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46302¦1
11 | 3 | FR-001 | Fresadora ferramenteira | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2026-11-06 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46332¦1
11 | 4 | FR-001 | Fresadora ferramenteira | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2026-12-06 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46362¦1
11 | 5 | FR-001 | Fresadora ferramenteira | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-01-05 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46392¦1
11 | 6 | FR-001 | Fresadora ferramenteira | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-02-04 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46422¦1
11 | 7 | FR-001 | Fresadora ferramenteira | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-03-06 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46452¦1
11 | 8 | FR-001 | Fresadora ferramenteira | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-04-05 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46482¦1
11 | 9 | FR-001 | Fresadora ferramenteira | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-05-05 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46512¦1
11 | 10 | FR-001 | Fresadora ferramenteira | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-06-04 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46542¦1
11 | 11 | FR-001 | Fresadora ferramenteira | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-07-04 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46572¦1
11 | 12 | FR-001 | Fresadora ferramenteira | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-08-03 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46602¦1
11 | 13 | FR-001 | Fresadora ferramenteira | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-09-02 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46632¦1
11 | 14 | FR-001 | Fresadora ferramenteira | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-10-02 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46662¦1
11 | 15 | FR-001 | Fresadora ferramenteira | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-11-01 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46692¦1
11 | 16 | FR-001 | Fresadora ferramenteira | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-12-01 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46722¦1
11 | 17 | FR-001 | Fresadora ferramenteira | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-12-31 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46752¦1
11 | 18 | FR-001 | Fresadora ferramenteira | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2028-01-30 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46782¦1
11 | 19 | FR-001 | Fresadora ferramenteira | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2028-02-29 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46812¦1
11 | 20 | FR-001 | Fresadora ferramenteira | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2028-03-30 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46842¦1
11 | 21 | FR-001 | Fresadora ferramenteira | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2028-04-29 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46872¦1
11 | 22 | FR-001 | Fresadora ferramenteira | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2028-05-29 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46902¦1
11 | 23 | FR-001 | Fresadora ferramenteira | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2028-06-28 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46932¦1
11 | 24 | FR-001 | Fresadora ferramenteira | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2028-07-28 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46962¦1
12 | 1 |  |  |  |  | 0
12 | 2 |  |  |  |  | 0
12 | 3 |  |  |  |  | 0
12 | 4 |  |  |  |  | 0
12 | 5 |  |  |  |  | 0
12 | 6 |  |  |  |  | 0
12 | 7 |  |  |  |  | 0
12 | 8 |  |  |  |  | 0
12 | 9 |  |  |  |  | 0
12 | 10 |  |  |  |  | 0
12 | 11 |  |  |  |  | 0
12 | 12 |  |  |  |  | 0
12 | 13 |  |  |  |  | 0
12 | 14 |  |  |  |  | 0
12 | 15 |  |  |  |  | 0
12 | 16 |  |  |  |  | 0
12 | 17 |  |  |  |  | 0
12 | 18 |  |  |  |  | 0
12 | 19 |  |  |  |  | 0
12 | 20 |  |  |  |  | 0
12 | 21 |  |  |  |  | 0
12 | 22 |  |  |  |  | 0
12 | 23 |  |  |  |  | 0
12 | 24 |  |  |  |  | 0
13 | 1 |  |  |  |  | 0
13 | 2 |  |  |  |  | 0
13 | 3 |  |  |  |  | 0
13 | 4 |  |  |  |  | 0
13 | 5 |  |  |  |  | 0
13 | 6 |  |  |  |  | 0
13 | 7 |  |  |  |  | 0
13 | 8 |  |  |  |  | 0
13 | 9 |  |  |  |  | 0
13 | 10 |  |  |  |  | 0
13 | 11 |  |  |  |  | 0
13 | 12 |  |  |  |  | 0
13 | 13 |  |  |  |  | 0
13 | 14 |  |  |  |  | 0
13 | 15 |  |  |  |  | 0
13 | 16 |  |  |  |  | 0
13 | 17 |  |  |  |  | 0
13 | 18 |  |  |  |  | 0
13 | 19 |  |  |  |  | 0
13 | 20 |  |  |  |  | 0
13 | 21 |  |  |  |  | 0
13 | 22 |  |  |  |  | 0
13 | 23 |  |  |  |  | 0
13 | 24 |  |  |  |  | 0
14 | 1 |  |  |  |  | 0
14 | 2 |  |  |  |  | 0
14 | 3 |  |  |  |  | 0
14 | 4 |  |  |  |  | 0
14 | 5 |  |  |  |  | 0
14 | 6 |  |  |  |  | 0
14 | 7 |  |  |  |  | 0
14 | 8 |  |  |  |  | 0
14 | 9 |  |  |  |  | 0
14 | 10 |  |  |  |  | 0
14 | 11 |  |  |  |  | 0
14 | 12 |  |  |  |  | 0
14 | 13 |  |  |  |  | 0
14 | 14 |  |  |  |  | 0
14 | 15 |  |  |  |  | 0
14 | 16 |  |  |  |  | 0
14 | 17 |  |  |  |  | 0
14 | 18 |  |  |  |  | 0
14 | 19 |  |  |  |  | 0
14 | 20 |  |  |  |  | 0
14 | 21 |  |  |  |  | 0
14 | 22 |  |  |  |  | 0
14 | 23 |  |  |  |  | 0
14 | 24 |  |  |  |  | 0
15 | 1 |  |  |  |  | 0
15 | 2 |  |  |  |  | 0
15 | 3 |  |  |  |  | 0
15 | 4 |  |  |  |  | 0
15 | 5 |  |  |  |  | 0
15 | 6 |  |  |  |  | 0
15 | 7 |  |  |  |  | 0
15 | 8 |  |  |  |  | 0
15 | 9 |  |  |  |  | 0
15 | 10 |  |  |  |  | 0
15 | 11 |  |  |  |  | 0
15 | 12 |  |  |  |  | 0
15 | 13 |  |  |  |  | 0
15 | 14 |  |  |  |  | 0
15 | 15 |  |  |  |  | 0
15 | 16 |  |  |  |  | 0
15 | 17 |  |  |  |  | 0
15 | 18 |  |  |  |  | 0
15 | 19 |  |  |  |  | 0
15 | 20 |  |  |  |  | 0
15 | 21 |  |  |  |  | 0
15 | 22 |  |  |  |  | 0
15 | 23 |  |  |  |  | 0
15 | 24 |  |  |  |  | 0
16 | 1 |  |  |  |  | 0
16 | 2 |  |  |  |  | 0
16 | 3 |  |  |  |  | 0
16 | 4 |  |  |  |  | 0
16 | 5 |  |  |  |  | 0
16 | 6 |  |  |  |  | 0
16 | 7 |  |  |  |  | 0
16 | 8 |  |  |  |  | 0
16 | 9 |  |  |  |  | 0
16 | 10 |  |  |  |  | 0
16 | 11 |  |  |  |  | 0
16 | 12 |  |  |  |  | 0
16 | 13 |  |  |  |  | 0
16 | 14 |  |  |  |  | 0
16 | 15 |  |  |  |  | 0
16 | 16 |  |  |  |  | 0
16 | 17 |  |  |  |  | 0
16 | 18 |  |  |  |  | 0
16 | 19 |  |  |  |  | 0
16 | 20 |  |  |  |  | 0
16 | 21 |  |  |  |  | 0
16 | 22 |  |  |  |  | 0
16 | 23 |  |  |  |  | 0
16 | 24 |  |  |  |  | 0
17 | 1 |  |  |  |  | 0
17 | 2 |  |  |  |  | 0
17 | 3 |  |  |  |  | 0
17 | 4 |  |  |  |  | 0
17 | 5 |  |  |  |  | 0
17 | 6 |  |  |  |  | 0
17 | 7 |  |  |  |  | 0
17 | 8 |  |  |  |  | 0
17 | 9 |  |  |  |  | 0
17 | 10 |  |  |  |  | 0
17 | 11 |  |  |  |  | 0
17 | 12 |  |  |  |  | 0
17 | 13 |  |  |  |  | 0
17 | 14 |  |  |  |  | 0
17 | 15 |  |  |  |  | 0
17 | 16 |  |  |  |  | 0
17 | 17 |  |  |  |  | 0
17 | 18 |  |  |  |  | 0
17 | 19 |  |  |  |  | 0
17 | 20 |  |  |  |  | 0
17 | 21 |  |  |  |  | 0
17 | 22 |  |  |  |  | 0
17 | 23 |  |  |  |  | 0
17 | 24 |  |  |  |  | 0
18 | 1 |  |  |  |  | 0
18 | 2 |  |  |  |  | 0
18 | 3 |  |  |  |  | 0
18 | 4 |  |  |  |  | 0
18 | 5 |  |  |  |  | 0
18 | 6 |  |  |  |  | 0
18 | 7 |  |  |  |  | 0
18 | 8 |  |  |  |  | 0
18 | 9 |  |  |  |  | 0
18 | 10 |  |  |  |  | 0
18 | 11 |  |  |  |  | 0
18 | 12 |  |  |  |  | 0
18 | 13 |  |  |  |  | 0
18 | 14 |  |  |  |  | 0
18 | 15 |  |  |  |  | 0
18 | 16 |  |  |  |  | 0
18 | 17 |  |  |  |  | 0
18 | 18 |  |  |  |  | 0
18 | 19 |  |  |  |  | 0
18 | 20 |  |  |  |  | 0
18 | 21 |  |  |  |  | 0
18 | 22 |  |  |  |  | 0
18 | 23 |  |  |  |  | 0
18 | 24 |  |  |  |  | 0
19 | 1 |  |  |  |  | 0
19 | 2 |  |  |  |  | 0
19 | 3 |  |  |  |  | 0
19 | 4 |  |  |  |  | 0
19 | 5 |  |  |  |  | 0
19 | 6 |  |  |  |  | 0
19 | 7 |  |  |  |  | 0
19 | 8 |  |  |  |  | 0
19 | 9 |  |  |  |  | 0
19 | 10 |  |  |  |  | 0
19 | 11 |  |  |  |  | 0
19 | 12 |  |  |  |  | 0
19 | 13 |  |  |  |  | 0
19 | 14 |  |  |  |  | 0
19 | 15 |  |  |  |  | 0
19 | 16 |  |  |  |  | 0
19 | 17 |  |  |  |  | 0
19 | 18 |  |  |  |  | 0
19 | 19 |  |  |  |  | 0
19 | 20 |  |  |  |  | 0
19 | 21 |  |  |  |  | 0
19 | 22 |  |  |  |  | 0
19 | 23 |  |  |  |  | 0
19 | 24 |  |  |  |  | 0
20 | 1 |  |  |  |  | 0
20 | 2 |  |  |  |  | 0
20 | 3 |  |  |  |  | 0
20 | 4 |  |  |  |  | 0
20 | 5 |  |  |  |  | 0
20 | 6 |  |  |  |  | 0
20 | 7 |  |  |  |  | 0
20 | 8 |  |  |  |  | 0
20 | 9 |  |  |  |  | 0
20 | 10 |  |  |  |  | 0
20 | 11 |  |  |  |  | 0
20 | 12 |  |  |  |  | 0
20 | 13 |  |  |  |  | 0
20 | 14 |  |  |  |  | 0
20 | 15 |  |  |  |  | 0
20 | 16 |  |  |  |  | 0
20 | 17 |  |  |  |  | 0
20 | 18 |  |  |  |  | 0
20 | 19 |  |  |  |  | 0
20 | 20 |  |  |  |  | 0
20 | 21 |  |  |  |  | 0
20 | 22 |  |  |  |  | 0
20 | 23 |  |  |  |  | 0
20 | 24 |  |  |  |  | 0
21 | 1 |  |  |  |  | 0
21 | 2 |  |  |  |  | 0
21 | 3 |  |  |  |  | 0
21 | 4 |  |  |  |  | 0
21 | 5 |  |  |  |  | 0
21 | 6 |  |  |  |  | 0
21 | 7 |  |  |  |  | 0
21 | 8 |  |  |  |  | 0
21 | 9 |  |  |  |  | 0
21 | 10 |  |  |  |  | 0
21 | 11 |  |  |  |  | 0
21 | 12 |  |  |  |  | 0
21 | 13 |  |  |  |  | 0
21 | 14 |  |  |  |  | 0
21 | 15 |  |  |  |  | 0
21 | 16 |  |  |  |  | 0
21 | 17 |  |  |  |  | 0
21 | 18 |  |  |  |  | 0
21 | 19 |  |  |  |  | 0
21 | 20 |  |  |  |  | 0
21 | 21 |  |  |  |  | 0
21 | 22 |  |  |  |  | 0
21 | 23 |  |  |  |  | 0
21 | 24 |  |  |  |  | 0
22 | 1 |  |  |  |  | 0
22 | 2 |  |  |  |  | 0
22 | 3 |  |  |  |  | 0
22 | 4 |  |  |  |  | 0
22 | 5 |  |  |  |  | 0
22 | 6 |  |  |  |  | 0
22 | 7 |  |  |  |  | 0
22 | 8 |  |  |  |  | 0
22 | 9 |  |  |  |  | 0
22 | 10 |  |  |  |  | 0
22 | 11 |  |  |  |  | 0
22 | 12 |  |  |  |  | 0
22 | 13 |  |  |  |  | 0
22 | 14 |  |  |  |  | 0
22 | 15 |  |  |  |  | 0
22 | 16 |  |  |  |  | 0
22 | 17 |  |  |  |  | 0
22 | 18 |  |  |  |  | 0
22 | 19 |  |  |  |  | 0
22 | 20 |  |  |  |  | 0
22 | 21 |  |  |  |  | 0
22 | 22 |  |  |  |  | 0
22 | 23 |  |  |  |  | 0
22 | 24 |  |  |  |  | 0
23 | 1 |  |  |  |  | 0
23 | 2 |  |  |  |  | 0
23 | 3 |  |  |  |  | 0
23 | 4 |  |  |  |  | 0
23 | 5 |  |  |  |  | 0
23 | 6 |  |  |  |  | 0
23 | 7 |  |  |  |  | 0
23 | 8 |  |  |  |  | 0
23 | 9 |  |  |  |  | 0
23 | 10 |  |  |  |  | 0
23 | 11 |  |  |  |  | 0
23 | 12 |  |  |  |  | 0
23 | 13 |  |  |  |  | 0
23 | 14 |  |  |  |  | 0
23 | 15 |  |  |  |  | 0
23 | 16 |  |  |  |  | 0
23 | 17 |  |  |  |  | 0
23 | 18 |  |  |  |  | 0
23 | 19 |  |  |  |  | 0
23 | 20 |  |  |  |  | 0
23 | 21 |  |  |  |  | 0
23 | 22 |  |  |  |  | 0
23 | 23 |  |  |  |  | 0
23 | 24 |  |  |  |  | 0
24 | 1 |  |  |  |  | 0
24 | 2 |  |  |  |  | 0
24 | 3 |  |  |  |  | 0
24 | 4 |  |  |  |  | 0
24 | 5 |  |  |  |  | 0
24 | 6 |  |  |  |  | 0
24 | 7 |  |  |  |  | 0
24 | 8 |  |  |  |  | 0
24 | 9 |  |  |  |  | 0
24 | 10 |  |  |  |  | 0
24 | 11 |  |  |  |  | 0
24 | 12 |  |  |  |  | 0
24 | 13 |  |  |  |  | 0
24 | 14 |  |  |  |  | 0
24 | 15 |  |  |  |  | 0
24 | 16 |  |  |  |  | 0
24 | 17 |  |  |  |  | 0
24 | 18 |  |  |  |  | 0
24 | 19 |  |  |  |  | 0
24 | 20 |  |  |  |  | 0
24 | 21 |  |  |  |  | 0
24 | 22 |  |  |  |  | 0
24 | 23 |  |  |  |  | 0
24 | 24 |  |  |  |  | 0
25 | 1 |  |  |  |  | 0
25 | 2 |  |  |  |  | 0
25 | 3 |  |  |  |  | 0
25 | 4 |  |  |  |  | 0
25 | 5 |  |  |  |  | 0
25 | 6 |  |  |  |  | 0
25 | 7 |  |  |  |  | 0
25 | 8 |  |  |  |  | 0
25 | 9 |  |  |  |  | 0
25 | 10 |  |  |  |  | 0
25 | 11 |  |  |  |  | 0
25 | 12 |  |  |  |  | 0
25 | 13 |  |  |  |  | 0
25 | 14 |  |  |  |  | 0
25 | 15 |  |  |  |  | 0
25 | 16 |  |  |  |  | 0
25 | 17 |  |  |  |  | 0
25 | 18 |  |  |  |  | 0
25 | 19 |  |  |  |  | 0
25 | 20 |  |  |  |  | 0
25 | 21 |  |  |  |  | 0
25 | 22 |  |  |  |  | 0
25 | 23 |  |  |  |  | 0
25 | 24 |  |  |  |  | 0
Formulas:
Data prevista = IF([TAG]="",0,INDEX(Planos!$F3:F27,1)+(1-1)*INDEX(Planos!$E3:E27,1))
Realizado em = IF([TAG]="","",IF(INDEX(Planos!$J3:AG27,[Plano],[Evento])=0,"",INDEX(Planos!$J3:AG27,[Plano],[Evento])))

## Resumo por ativo
Resumo por ativo |  | Calculado — não digite nada aqui.
TAG | Ativo | Entidade | Planos | Previstas até hoje | Realizadas | Atrasadas | Em aberto | Aderência | Próxima manutenção
TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Metalúrgica Vale Norte | 2 | 7 | 6 | 1 | 30 | 85.7143 | 2026-08-14
PH-001 | Prensa hidráulica 100 t | Metalúrgica Vale Norte | 1 | 4 | 2 | 2 | 22 | 50 | 2026-07-19
ET-001 | Esteira transportadora 12 m | Metalúrgica Vale Norte | 2 | 4 | 4 | 0 | 15 | 100 | 2026-09-28
MS-001 | Máquina de solda MIG 350 A | Metalúrgica Vale Norte | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 100 | 2026-10-01
FB-001 | Furadeira de bancada 5/8" | Metalúrgica Vale Norte | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 100 | 2026-10-05
CP-001 | Compressor de ar 50 hp | Metalúrgica Vale Norte | 2 | 5 | 5 | 0 | 25 | 100 | 2026-09-15
EM-001 | Empilhadeira 2,5 t — GLP | Metalúrgica Vale Norte | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 | 66.6667 | 2026-05-22
FR-001 | Fresadora ferramenteira | Metalúrgica Vale Norte | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 | 2026-09-07

## Painel
Ordenação do Top 5 (coluna técnica)
Painel do plano de manutenção
Aderência medida sobre o que já venceu · atualizado em 10/09/2026 22:07 | [7 empty] | 85.7143
50
PLANOS ATIVOS |  |  |  | MANUTENÇÕES NO PLANO |  | ADERÊNCIA AO PLANO | PONTUALIDADE | 100
11 |  |  |  | 172 |  | 82.1429 | 69.5652 | 100
rotinas cadastradas |  |  |  | eventos programados |  | realizadas ÷ previstas até hoje | no prazo · todo o histórico | 100
100
ATRASADAS |  |  |  | ATRASO MÉDIO |  | VENCEM EM BREVE | REALIZADAS | 66.6667
5 |  |  |  | 4.8571 |  | 10 | 23 | 1e-05
venceram e não foram feitas |  |  |  | só as que atrasaram |  | na janela dos parâmetros | no histórico
Aderência ao plano
# | TAG | Ativo |  |  | Aderência
1 | FR-001 | Fresadora ferramenteira |  |  | 0
2 | PH-001 | Prensa hidráulica 100 t |  |  | 50
3 | EM-001 | Empilhadeira 2,5 t — GLP |  |  | 66.6667
4 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm |  |  | 85.7143
5 | ET-001 | Esteira transportadora 12 m |  |  | 100
No Andonize o plano vira tarefa de verdade na agenda do técnico — e a aderência se atualiza sozinha conforme ele conclui. · andonize.com
Dados dos gráficos
Tabelas que alimentam os gráficos. Faixa sem nenhuma ocorrência fica vazia — é assim que o gráfico deixa de desenhar a fatia.
Mês | Programadas |  | Faixa | Realizadas
2026-09-01 | 8 |  | No prazo | 9
2026-10-01 | 6 |  | Até 7 dias | 1
2026-11-01 | 5 |  | Até 30 dias | 1
2026-12-01 | 7 |  | Acima de 30 | #N/A
2027-01-01 | 7
2027-02-01 | 4
2027-03-01 | 9
2027-04-01 | 5
2027-05-01 | 5
2027-06-01 | 7
2027-07-01 | 7
2027-08-01 | 3