## Leia-me
ANDONIZE
Plano de Ação 5W2H
Os sete campos do 5W2H, com a prioridade saindo de uma nota de gravidade — não de opinião — e o «quanto» somando de verdade no fim.
Como usar
1. Ajuste as listas | Aba «Parâmetros». As origens, as situações e — principalmente — os nomes da equipe. «Quem» sai de lista para não haver «João», «joão» e «João Silva» contando como três.
2. Lance as ações | Aba «Planos de ação». Uma linha por ação, quinze colunas. Você digita a origem, a gravidade, os sete campos e a situação; prioridade, prazo, atraso e desvio são calculados.
3. Leia os resultados | «Por responsável» e «Painel» são calculadas e protegidas — não há nada para digitar.
5W2H — o que quer dizer cada letra
São sete perguntas: cinco começam com W e duas com H, em inglês. Na aba de lançamento elas aparecem nesta ordem, sob as faixas «OS 5W» e «OS 2H».
What · O quê | A ação. O que será feito, começando por um verbo: «substituir a mangueira de descarga». Não é o problema — é o que se faz a respeito dele.
Why · Por quê | A razão de agir: o que se encontrou e o que acontece se ficar como está. É este campo que sustenta a nota de gravidade — se ele estiver fraco, a nota é chute.
Where · Onde | O setor, a máquina ou o processo. Use o mesmo nome que a equipe usa, com a TAG quando houver.
When · Quando | A data-limite. É dela que saem o prazo e o atraso — sem data, a ação aparece como «Sem prazo» e some da cobrança.
Who · Quem | Uma pessoa, da lista de equipe. Uma só: ação com dois donos não tem dono.
How · Como | O método. É ele que faz a ação ser executável por outra pessoa que não quem escreveu — sem o como, a linha é um lembrete, não uma instrução.
How much · Quanto | O custo, em duas colunas: previsto e realizado. É o segundo H — o que distingue o 5W2H do 5W1H — e é o que transforma o plano de ação em argumento de orçamento.
Legenda das células
Fundo branco | Você preenche.
Fundo cinza, itálico | Calculado. Não digite por cima: a fórmula se perde e o painel para de bater.
O que a planilha calcula sozinha
Prioridade | Sai da gravidade, não da sua opinião: 8 ou mais é alta, 5 a 7 é média, abaixo disso é baixa. É a mesma regra do sistema Andonize. Quando a prioridade é digitada, todo mundo marca alta e a lista deixa de ordenar qualquer coisa.
A escala de gravidade | 0 sem impacto · 3 impacto pequeno · 5 impacto relevante · 7 impacto sério · 9 risco iminente · 10 parada ou risco à vida. Escolher entre seis níveis é mais honesto que escolher um número qualquer de 0 a 10.
Prazo e atraso | A ação em aberto vira «Atrasada» se o prazo passou, «Vence em breve» dentro da janela de alerta, ou «No prazo». Concluída e cancelada saem da conta — a coluna fica vazia, porque a situação ao lado já diz. O atraso conta os dias desde o prazo até hoje.
Desvio de custo | Realizado menos previsto, calculado só quando a ação foi concluída e os dois valores existem — comparar com previsão pela metade não diz nada.
Antes de começar
Apague os dados de exemplo | As linhas preenchidas existem para você ver o painel funcionando. As datas são relativas a hoje, por isso aparecem como fórmula.
Requisitos | Excel 2010 ou superior, Google Sheets ou LibreOffice. Sem macro e sem fórmula matricial.
Até onde esta planilha vai | 300 ações e 20 responsáveis. Acima disso o problema deixa de ser a planilha e passa a ser quem cobra as ações.
Feita por quem faz o Andonize | No Andonize o plano de ação nasce sozinho da inspeção: o item reprovado vira pendência com responsável e prazo, sem ninguém redigitar. · andonize.com
Versão 1.1 · julho de 2026
Uso e direitos | Planilha gratuita da Andonize. Uso livre na sua empresa e com os seus clientes, inclusive comercial. Não é permitido revender, redistribuir como material próprio nem publicar o arquivo para download em outro site. © 2026 Andonize · andonize.com

## Parâmetros
Parâmetros
Data/hora de referência | 2026-07-31 03:10 | Atualiza sozinha. Para congelar um retrato, digite uma data por cima.
Alerta de vencimento (dias) | 7 | Com quantos dias de antecedência a ação entra em «Vence em breve».
Listas dos menus suspensos
Troque os nomes da equipe pelos seus. «Quem» sai desta lista para o painel conseguir somar por responsável.
Origem |  | Situação | Nota | O que a nota significa | Equipe (Quem)
Inspeção |  | Aberta | 0 | Sem impacto | Carlos Menezes
Auditoria |  | Em andamento | 3 | Impacto pequeno | Juliana Reis
Acidente / incidente |  | Concluída | 5 | Impacto relevante | Rafael Lima
Reclamação de cliente |  | Cancelada | 7 | Impacto sério | Ana Beatriz Souza
Reunião de análise |  |  | 9 | Risco iminente | Marcos Vinícius
Melhoria |  |  | 10 | Parada ou risco à vida | Patrícia Nunes
Outro
Note on F13: A gravidade é do PROBLEMA, não da ação. É dela que sai a prioridade: 8 ou mais alta, 5 a 7 média, abaixo disso baixa — a mesma regra do sistema Andonize.

## Planos de ação
Planos de ação |  |  | Uma linha por ação. Você preenche a origem, a gravidade, os sete campos e a situação — prioridade, prazo, atraso e desvio a planilha calcula.
O PROBLEMA |  |  | OS 5W · o quê · por quê · onde · quando · quem |  |  |  |  | OS 2H · como · quanto |  |  | EXECUÇÃO
Origem * | Gravidade * | Prioridade | O quê (What) * | Por quê (Why) * | Onde (Where) * | Quando (When) * | Quem (Who) * | Como (How) * | Quanto previsto (How much) | Quanto realizado | Situação * | Prazo | Atraso (dias) | Desvio de custo
Inspeção | 7 | Média | Substituir a mangueira de descarga do compressor | Vazamento de ar na linha de descarga: a perda eleva o consumo de energia e derruba a pressão da rede | Casa de Máquinas · COMP-01 | 2026-07-28 | Juliana Reis | Isolar a linha, trocar a mangueira e testar a 8 bar | 850 | 910 | Concluída |  |  | 60
Inspeção | 10 | Alta | Realinhar e testar a cortina de luz | Cortina de luz desalinhada: proteção de segurança inoperante expõe o operador a esmagamento | Estamparia · PREN-01 | 2026-07-23 | Carlos Menezes | Máquina bloqueada até a correção; alinhar, testar com corpo de prova e liberar | 400 |  | Em andamento | Atrasada | 8
Auditoria | 9 | Alta | Refazer a proteção acrílica do mandril | Proteção do mandril removida: item de NR-12 apontado em auditoria, com prazo de adequação | Ferramentaria · FURA-01 | 2026-08-03 | Rafael Lima | Fabricar em acrílico de 4 mm com intertravamento e instalar | 1200 |  | Aberta | Vence em breve
Acidente / incidente | 9 | Alta | Substituir o alarme de ré da empilhadeira | Alarme de ré inoperante num quase-acidente com pedestre; sem sinal sonoro a manobra em ré é a maior causa de atropelamento interno | Expedição · EMPI-01 | 2026-07-29 | Juliana Reis | Trocar o módulo e incluir o teste no checklist diário | 320 | 320 | Concluída |  |  | 0
Inspeção | 7 | Média | Refazer a emenda da correia transportadora | Emenda com desgaste avançado; a ruptura para a expedição inteira por pelo menos um turno | Expedição · ESTE-01 | 2026-07-26 | Rafael Lima | Programar parada de 4 h, refazer a emenda a quente e alinhar | 2400 |  | Aberta | Atrasada | 5
Reclamação de cliente | 7 | Média | Recalibrar a máquina e refazer a qualificação do soldador | Cordão de solda reprovado no cliente; retrabalho em campo custa mais que a hora de calibração | Solda — Cabine 2 · SOLD-01 | 2026-07-25 | Carlos Menezes | Calibrar com padrão, refazer corpo de prova e registrar o laudo | 1500 | 2100 | Concluída |  |  | 600
Melhoria | 3 | Baixa | Montar carrinho de setup com as ferramentas do torno | A troca de ferramenta leva 40 min; reduzir o tempo libera 3 h de máquina por semana | Usinagem — Setor A · TORN-01 | 2026-08-25 | Ana Beatriz Souza | Levantar as ferramentas usadas, montar o carrinho e treinar o operador | 600 |  | Aberta | No prazo
Auditoria | 10 | Alta | Contratar a inspeção de NR-13 do reservatório | Reservatório sem laudo vigente; vaso de pressão nessa condição é interdição em fiscalização | Casa de Máquinas · COMP-02 | 2026-07-16 | Patrícia Nunes | Cotar com três empresas, agendar a parada e arquivar o laudo | 2800 |  | Em andamento | Atrasada | 15
Reunião de análise | 7 | Média | Trocar o padrão de mangueira por uma de maior pressão | Terceira falha de mangueira no semestre: a falha se repete porque a especificação está no limite | Estamparia · PREN-01 | 2026-08-18 | Marcos Vinícius | Levantar a pressão real de trabalho, especificar e substituir as quatro | 3200 |  | Aberta | No prazo
Inspeção | 10 | Alta | Testar e registrar o botão de emergência | Botão de emergência sem teste registrado: dispositivo de parada sem evidência de que funciona | Usinagem — Setor B · TORN-02 | 2026-07-11 | Rafael Lima | Testar com a máquina em vazio, registrar na ficha e repetir mensalmente | 0 | 0 | Concluída |  |  | 0
Melhoria | 3 | Baixa | Implantar quadro sombra na ferramentaria | Ferramentas sem local definido; procurar ferramenta consome tempo de todos os turnos | Ferramentaria | 2026-09-09 | Ana Beatriz Souza | Desenhar o quadro, cortar as sombras e etiquetar | 900 |  | Aberta | No prazo
Outro | 5 | Média | Definir estoque mínimo de correias | Estoque de correias zerado; parada por falta de peça de baixo valor é a mais cara que existe | Almoxarifado | 2026-08-08 | Patrícia Nunes | Levantar consumo de 12 meses, definir mínimo e cadastrar o ponto de pedido | 1800 |  | Aberta | No prazo
Note on C3: Você NUNCA digita a prioridade: ela vem da gravidade. É de propósito — onde a prioridade é digitada, todo mundo marca alta e a lista deixa de priorizar.
Note on E3: O «Por quê» carrega o achado e a consequência: o que se viu e o que acontece se ficar como está. É ele que sustenta a nota de gravidade.
Note on I3: É este campo que faz a ação ser executável por outra pessoa que não quem escreveu. Sem ele, a linha é um lembrete, não uma instrução.

## Por responsável
Por responsável |  |  | Calculado — não digite nada aqui. Os nomes saem da lista de equipe, em «Parâmetros».
Responsável | Em aberto | Atrasadas | Alta em aberto | Concluídas | Custo previsto em aberto
Carlos Menezes | 1 | 1 | 1 | 1 | 400
Juliana Reis | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
Rafael Lima | 2 | 1 | 1 | 1 | 3600
Ana Beatriz Souza | 2 | 0 | 0 | 0 | 1500
Marcos Vinícius | 1 | 0 | 0 | 0 | 3200
Patrícia Nunes | 2 | 1 | 1 | 0 | 4600

## Painel
Ordenação do Top 5 (coluna técnica)
Painel do plano de ação
Prioridade calculada da gravidade · atualizado em 31/07/2026 03:10
AÇÕES EM ABERTO |  |  | ATRASADAS | ALTA EM ABERTO |  | CONCLUÍDO | -8
8 |  |  | 3 | 3 |  | 33.3333
fora concluídas e canceladas |  |  | o prazo já passou | gravidade 8 ou mais |  | do total lançado
-5
CUSTO PREVISTO |  |  | CUSTO REALIZADO | DESVIO ACUMULADO |  | ATRASO MÉDIO
13300 |  |  | 3330 | 660 |  | 9.3333
das ações em aberto |  |  | das concluídas | realizado − previsto |  | das que estão atrasadas | -15
As cinco mais atrasadas
# | Quem | O quê |  |  | Dias
1 | Patrícia Nunes | Contratar a inspeção de NR-13 do reservatório |  |  | 15
2 | Carlos Menezes | Realinhar e testar a cortina de luz |  |  | 8
3 | Rafael Lima | Refazer a emenda da correia transportadora |  |  | 5
4
5
No Andonize o plano de ação nasce sozinho da inspeção — o item reprovado já vira pendência com responsável e prazo. · andonize.com
Dados dos gráficos
Tabelas que alimentam os gráficos. Faixa sem nenhuma ocorrência fica vazia — é assim que o gráfico deixa de desenhar a fatia.
Prioridade | Em aberto | Origem | Ações
Alta | 3 | Inspeção | 4
Média | 3 | Auditoria | 2
Baixa | 2 | Acidente / incidente | 1
|  | Reclamação de cliente | 1
|  | Reunião de análise | 1
|  | Melhoria | 2
|  | Outro | 1