## Leia-me
ANDONIZE
Cronograma de Manutenção Preventiva
Você descreve o plano uma vez — periodicidade e quantidade de eventos — e o cronograma de dois anos aparece pronto. Com aderência ao plano e pontualidade, como no Andonize.
Como usar
1. Liste os ativos | Aba «Ativos». Só a TAG é obrigatória; o resto é para o cronograma sair legível.
2. Descreva os planos | Aba «Planos». Uma linha por rotina: o ativo, o que se faz, de quantos em quantos dias, a primeira data e quantos eventos programar. É o mesmo jeito que o Andonize gera um plano.
3. Vá marcando o que foi feito | Aba «Planos», na matriz à direita: uma coluna por evento (1ª execução, 2ª, 3ª…). Digite a data em que foi feito. A situação vira «Realizada» e o atraso é calculado sozinho.
4. Leia os resultados | «Cronograma (calculado)», «Calendário», «Resumo por ativo» e «Painel» são calculadas e protegidas — não há nada para digitar nelas.
O calendário de 28 dias | Aba «Calendário»: começa 7 dias atrás — o que venceu aparece em vermelho — e mostra as próximas três semanas. Mude a data de início e a janela anda junto. Até 8 manutenções, com ativo, serviço e situação. Serve para imprimir a semana e levar para a área.
Legenda das células
Fundo branco | Você preenche.
Fundo cinza, itálico | Calculado. Não digite por cima: a fórmula se perde e o indicador para de bater.
Como o cronograma é montado
A regra das datas | data do evento = primeira data + periodicidade × (número do evento − 1). Progressão em dias, não em «todo dia 10» nem «toda primeira segunda». É de propósito: manutenção se conta pelo intervalo desde a última, não pelo calendário.
Situação | «Realizada» quando há data de realização. Sem data: «Atrasada» se a prevista já passou, «Agendada» se ainda não.
Aderência ao plano | Realizadas ÷ previstas até hoje. Mede se o plano sai do papel. Manutenção que ainda não venceu não entra na conta — senão a aderência começaria sempre péssima e melhoraria sozinha.
Pontualidade | Entre as realizadas, quantas ficaram no prazo. As quatro faixas são as mesmas do painel do Andonize: no prazo, até 7 dias de atraso, até 30 dias e acima de 30.
Atraso médio | Média de dias de atraso, contando só as que atrasaram. Adiantadas não entram — puxariam a média para baixo e esconderiam o problema.
Duas coisas importantes
Defina os planos antes de marcar realizações | Mudar a periodicidade ou a primeira data desloca todas as datas previstas daquele plano. As datas que você já lançou continuam presas ao número do evento — a 3ª execução segue sendo a 3ª — então o atraso é recalculado contra a data nova.
Apague os dados de exemplo | As linhas preenchidas existem para você ver os indicadores funcionando; as datas são relativas a hoje, por isso aparecem como fórmula.
Antes de começar
Requisitos | Excel 2010 ou superior, Google Sheets ou LibreOffice. Sem macros e sem fórmula matricial.
Até onde esta planilha vai | 40 ativos, 25 planos e 24 eventos por plano — 600 manutenções programadas, dois anos numa rotina mensal. Acima disso o preenchimento manual passa a custar mais do que o plano vale.
Feita por quem faz o Andonize | No Andonize o plano vira tarefa de verdade: cai na agenda do técnico, ele preenche o checklist no celular e o relatório sai em PDF com a sua marca. · andonize.com
Versão 1.0 · julho de 2026
Uso e direitos | Planilha gratuita da Andonize. Uso livre na sua empresa e com os seus clientes, inclusive comercial. Não é permitido revender, redistribuir como material próprio nem publicar o arquivo para download em outro site. © 2026 Andonize · andonize.com

## Parâmetros
Parâmetros
Data/hora de referência | 2026-07-30 22:45 | Atualiza sozinha. Para congelar um retrato, digite uma data por cima.
Meta de aderência (%) | 90 | Acima disso, verde no painel e no resumo.
Aderência — limite amarelo (%) | 70 | Abaixo deste valor, vermelho.
Janela «próximas manutenções» (dias) | 30 | Horizonte do indicador de manutenções que vencem em breve.
Listas dos menus suspensos
Tipo de serviço
Manutenção preventiva
Manutenção preditiva
Manutenção corretiva planejada
Manutenção corretiva não planejada

## Ativos
Ativos |  | Só para dar nome às TAGs do cronograma.
TAG * | Descrição (nome/modelo) | Entidade / Cliente | Localização / Área
TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Metalúrgica Vale Norte | Usinagem — Bancada 1
PH-001 | Prensa hidráulica 100 t | Metalúrgica Vale Norte | Estamparia
ET-001 | Esteira transportadora 12 m | Metalúrgica Vale Norte | Linha de montagem
MS-001 | Máquina de solda MIG 350 A | Metalúrgica Vale Norte | Solda — Cabine 2
FB-001 | Furadeira de bancada 5/8" | Metalúrgica Vale Norte | Ferramentaria
CP-001 | Compressor de ar 50 hp | Metalúrgica Vale Norte | Casa de máquinas
EM-001 | Empilhadeira 2,5 t — GLP | Metalúrgica Vale Norte | Expedição
FR-001 | Fresadora ferramenteira | Metalúrgica Vale Norte | Usinagem — Bancada 3

## Planos
Planos |  | Uma linha por rotina. O cronograma é gerado a partir daqui — periodicidade em dias × quantidade de eventos. | [6 empty] | Datas realizadas — digite a data em que cada evento foi executado
Plano | TAG * | O que se faz * | Tipo de serviço * | Periodicidade (dias) * | 1ª data * | Nº de eventos * | Responsável | O.S. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | TM-001 | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 30 | 2026-03-05 | 24 | Carlos Menezes | 1001 | 2026-03-05 | 2026-04-04 | 2026-05-06 | 2026-06-03
2 | TM-001 | Lubrificação e ajuste de folgas | Manutenção preventiva | 90 | 2026-02-12 | 12 | Carlos Menezes | 1001 | 2026-02-21 | 2026-05-13
3 | PH-001 | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 30 | 2026-04-08 | 24 | Rafael Lima | 1001 | 2026-04-09 | 2026-05-08
4 | ET-001 | Preventiva bimestral — roletes e correia | Manutenção preventiva | 60 | 2026-02-18 | 15 | Rafael Lima | 1002 | 2026-02-18 | 2026-04-22 | 2026-06-18
5 | ET-001 | Revisão anual das proteções de segurança | Manutenção preventiva | 365 | 2026-01-11 | 4 | Rafael Lima | 1002 | 2026-01-11
6 | MS-001 | Preventiva trimestral — tocha e garra | Manutenção preventiva | 90 | 2026-02-21 | 12 | Juliana Reis | 1002 | 2026-02-21 | 2026-06-03
7 | FB-001 | Preventiva trimestral — mandril e polias | Manutenção preventiva | 90 | 2026-02-25 | 12 | Juliana Reis | 1002 | 2026-02-25 | 2026-05-26
8 | CP-001 | Troca do elemento filtrante | Manutenção preventiva | 45 | 2026-03-22 | 18 | Juliana Reis | 1003 | 2026-03-27 | 2026-05-06 | 2026-06-20
9 | CP-001 | Análise de vibração | Manutenção preditiva | 90 | 2026-02-14 | 12 | Juliana Reis | 1003 | 2026-02-16 | 2026-05-15
10 | EM-001 | Revisão das 500 h | Manutenção preventiva | 60 | 2026-02-09 | 15 | Carlos Menezes | 1003 | 2026-02-09 |  | 2026-06-09
11 | FR-001 | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 30 | 2026-07-27 | 24 | Rafael Lima | 1003
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Note on G2: Máximo de 24 eventos por plano — é o tamanho reservado no Cronograma. Numa rotina mensal, dá dois anos de programação.
Note on J2: Cada coluna é um evento do plano: a 1ª é a primeira execução, a 2ª é a seguinte, e assim por diante. Deixe em branco o que ainda não aconteceu — é o vazio aqui que faz a manutenção contar como agendada ou atrasada.

## Calendário
Calendário |  | As manutenções de cada dia, buscadas automaticamente. Escolha a data inicial e a janela de 28 dias anda junto. Só leitura.
2026-07-23 | ← início da janela. Digite outra data para navegar.
2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19
qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua
|  |  |  | 1 manutenção | [5 empty] | 1 manutenção |  | 1 manutenção |  | 1 manutenção |  | 1 manutenção |  |  | 1 manutenção |  | 1 manutenção |  |  |  | 1 manutenção
|  |  |  | FR-001 | [5 empty] | TM-001 |  | CP-001 |  | PH-001 |  | EM-001 |  |  | TM-001 |  | CP-001 |  |  |  | ET-001
|  |  |  | Preventiva mensal — inspeção geral | [5 empty] | Preventiva mensal — inspeção geral |  | Troca do elemento filtrante |  | Preventiva mensal — inspeção geral |  | Revisão das 500 h |  |  | Lubrificação e ajuste de folgas |  | Análise de vibração |  |  |  | Preventiva bimestral — roletes e correia
|  |  |  | Atrasada | [5 empty] | Agendada |  | Agendada |  | Agendada |  | Agendada |  |  | Agendada |  | Agendada |  |  |  | Agendada

## Cronograma (calculado)
Cronograma (calculado) |  |  | Tudo aqui é calculado a partir de «Planos» — a aba está protegida justamente para não se digitar por cima. O filtro do cabeçalho continua funcionando.
Plano | Evento | TAG | Ativo | O que se faz | Tipo de serviço | Data prevista | Responsável | Realizado em | Situação | Atraso (dias) | Faixa de atraso | Ordem no dia | Chave dia+ordem
1 | 1 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2026-03-05 | Carlos Menezes | 2026-03-05 | Realizada | 0 | No prazo | 1 | 46086¦1
1 | 2 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2026-04-04 | Carlos Menezes | 2026-04-04 | Realizada | 0 | No prazo | 1 | 46116¦1
1 | 3 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2026-05-04 | Carlos Menezes | 2026-05-06 | Realizada | 2 | Até 7 dias | 1 | 46146¦1
1 | 4 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2026-06-03 | Carlos Menezes | 2026-06-03 | Realizada | 0 | No prazo | 1 | 46176¦1
1 | 5 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2026-07-03 | Carlos Menezes |  | Atrasada | 27 |  | 1 | 46206¦1
1 | 6 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2026-08-02 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46236¦1
1 | 7 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2026-09-01 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46266¦1
1 | 8 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2026-10-01 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46296¦1
1 | 9 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2026-10-31 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46326¦1
1 | 10 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2026-11-30 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46356¦1
1 | 11 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2026-12-30 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46386¦1
1 | 12 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-01-29 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46416¦1
1 | 13 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-02-28 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46446¦1
1 | 14 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-03-30 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46476¦1
1 | 15 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-04-29 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46506¦1
1 | 16 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-05-29 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46536¦1
1 | 17 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-06-28 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46566¦1
1 | 18 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-07-28 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46596¦1
1 | 19 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-08-27 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46626¦1
1 | 20 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-09-26 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46656¦1
1 | 21 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-10-26 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46686¦1
1 | 22 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-11-25 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46716¦1
1 | 23 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-12-25 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46746¦1
1 | 24 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2028-01-24 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46776¦1
2 | 1 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Lubrificação e ajuste de folgas | Manutenção preventiva | 2026-02-12 | Carlos Menezes | 2026-02-21 | Realizada | 9 | Até 30 dias | 1 | 46065¦1
2 | 2 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Lubrificação e ajuste de folgas | Manutenção preventiva | 2026-05-13 | Carlos Menezes | 2026-05-13 | Realizada | 0 | No prazo | 1 | 46155¦1
2 | 3 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Lubrificação e ajuste de folgas | Manutenção preventiva | 2026-08-11 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46245¦1
2 | 4 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Lubrificação e ajuste de folgas | Manutenção preventiva | 2026-11-09 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46335¦1
2 | 5 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Lubrificação e ajuste de folgas | Manutenção preventiva | 2027-02-07 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46425¦1
2 | 6 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Lubrificação e ajuste de folgas | Manutenção preventiva | 2027-05-08 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46515¦1
2 | 7 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Lubrificação e ajuste de folgas | Manutenção preventiva | 2027-08-06 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46605¦1
2 | 8 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Lubrificação e ajuste de folgas | Manutenção preventiva | 2027-11-04 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46695¦1
2 | 9 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Lubrificação e ajuste de folgas | Manutenção preventiva | 2028-02-02 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46785¦1
2 | 10 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Lubrificação e ajuste de folgas | Manutenção preventiva | 2028-05-02 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46875¦1
2 | 11 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Lubrificação e ajuste de folgas | Manutenção preventiva | 2028-07-31 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46965¦1
2 | 12 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Lubrificação e ajuste de folgas | Manutenção preventiva | 2028-10-29 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 47055¦1
2 | 13 |  |  |  |  | 0
2 | 14 |  |  |  |  | 0
2 | 15 |  |  |  |  | 0
2 | 16 |  |  |  |  | 0
2 | 17 |  |  |  |  | 0
2 | 18 |  |  |  |  | 0
2 | 19 |  |  |  |  | 0
2 | 20 |  |  |  |  | 0
2 | 21 |  |  |  |  | 0
2 | 22 |  |  |  |  | 0
2 | 23 |  |  |  |  | 0
2 | 24 |  |  |  |  | 0
3 | 1 | PH-001 | Prensa hidráulica 100 t | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2026-04-08 | Rafael Lima | 2026-04-09 | Realizada | 1 | Até 7 dias | 1 | 46120¦1
3 | 2 | PH-001 | Prensa hidráulica 100 t | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2026-05-08 | Rafael Lima | 2026-05-08 | Realizada | 0 | No prazo | 1 | 46150¦1
3 | 3 | PH-001 | Prensa hidráulica 100 t | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2026-06-07 | Rafael Lima |  | Atrasada | 53 |  | 1 | 46180¦1
3 | 4 | PH-001 | Prensa hidráulica 100 t | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2026-07-07 | Rafael Lima |  | Atrasada | 23 |  | 1 | 46210¦1
3 | 5 | PH-001 | Prensa hidráulica 100 t | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2026-08-06 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46240¦1
3 | 6 | PH-001 | Prensa hidráulica 100 t | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2026-09-05 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46270¦1
3 | 7 | PH-001 | Prensa hidráulica 100 t | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2026-10-05 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46300¦1
3 | 8 | PH-001 | Prensa hidráulica 100 t | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2026-11-04 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46330¦1
3 | 9 | PH-001 | Prensa hidráulica 100 t | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2026-12-04 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46360¦1
3 | 10 | PH-001 | Prensa hidráulica 100 t | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-01-03 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46390¦1
3 | 11 | PH-001 | Prensa hidráulica 100 t | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-02-02 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46420¦1
3 | 12 | PH-001 | Prensa hidráulica 100 t | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-03-04 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46450¦1
3 | 13 | PH-001 | Prensa hidráulica 100 t | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-04-03 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46480¦1
3 | 14 | PH-001 | Prensa hidráulica 100 t | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-05-03 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46510¦1
3 | 15 | PH-001 | Prensa hidráulica 100 t | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-06-02 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46540¦1
3 | 16 | PH-001 | Prensa hidráulica 100 t | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-07-02 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46570¦1
3 | 17 | PH-001 | Prensa hidráulica 100 t | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-08-01 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46600¦1
3 | 18 | PH-001 | Prensa hidráulica 100 t | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-08-31 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46630¦1
3 | 19 | PH-001 | Prensa hidráulica 100 t | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-09-30 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46660¦1
3 | 20 | PH-001 | Prensa hidráulica 100 t | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-10-30 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46690¦1
3 | 21 | PH-001 | Prensa hidráulica 100 t | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-11-29 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46720¦1
3 | 22 | PH-001 | Prensa hidráulica 100 t | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-12-29 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46750¦1
3 | 23 | PH-001 | Prensa hidráulica 100 t | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2028-01-28 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46780¦1
3 | 24 | PH-001 | Prensa hidráulica 100 t | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2028-02-27 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46810¦1
4 | 1 | ET-001 | Esteira transportadora 12 m | Preventiva bimestral — roletes e correia | Manutenção preventiva | 2026-02-18 | Rafael Lima | 2026-02-18 | Realizada | 0 | No prazo | 1 | 46071¦1
4 | 2 | ET-001 | Esteira transportadora 12 m | Preventiva bimestral — roletes e correia | Manutenção preventiva | 2026-04-19 | Rafael Lima | 2026-04-22 | Realizada | 3 | Até 7 dias | 1 | 46131¦1
4 | 3 | ET-001 | Esteira transportadora 12 m | Preventiva bimestral — roletes e correia | Manutenção preventiva | 2026-06-18 | Rafael Lima | 2026-06-18 | Realizada | 0 | No prazo | 1 | 46191¦1
4 | 4 | ET-001 | Esteira transportadora 12 m | Preventiva bimestral — roletes e correia | Manutenção preventiva | 2026-08-17 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46251¦1
4 | 5 | ET-001 | Esteira transportadora 12 m | Preventiva bimestral — roletes e correia | Manutenção preventiva | 2026-10-16 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46311¦1
4 | 6 | ET-001 | Esteira transportadora 12 m | Preventiva bimestral — roletes e correia | Manutenção preventiva | 2026-12-15 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46371¦1
4 | 7 | ET-001 | Esteira transportadora 12 m | Preventiva bimestral — roletes e correia | Manutenção preventiva | 2027-02-13 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46431¦1
4 | 8 | ET-001 | Esteira transportadora 12 m | Preventiva bimestral — roletes e correia | Manutenção preventiva | 2027-04-14 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46491¦1
4 | 9 | ET-001 | Esteira transportadora 12 m | Preventiva bimestral — roletes e correia | Manutenção preventiva | 2027-06-13 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46551¦1
4 | 10 | ET-001 | Esteira transportadora 12 m | Preventiva bimestral — roletes e correia | Manutenção preventiva | 2027-08-12 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46611¦1
4 | 11 | ET-001 | Esteira transportadora 12 m | Preventiva bimestral — roletes e correia | Manutenção preventiva | 2027-10-11 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46671¦1
4 | 12 | ET-001 | Esteira transportadora 12 m | Preventiva bimestral — roletes e correia | Manutenção preventiva | 2027-12-10 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46731¦1
4 | 13 | ET-001 | Esteira transportadora 12 m | Preventiva bimestral — roletes e correia | Manutenção preventiva | 2028-02-08 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46791¦1
4 | 14 | ET-001 | Esteira transportadora 12 m | Preventiva bimestral — roletes e correia | Manutenção preventiva | 2028-04-08 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46851¦1
4 | 15 | ET-001 | Esteira transportadora 12 m | Preventiva bimestral — roletes e correia | Manutenção preventiva | 2028-06-07 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46911¦1
4 | 16 |  |  |  |  | 0
4 | 17 |  |  |  |  | 0
4 | 18 |  |  |  |  | 0
4 | 19 |  |  |  |  | 0
4 | 20 |  |  |  |  | 0
4 | 21 |  |  |  |  | 0
4 | 22 |  |  |  |  | 0
4 | 23 |  |  |  |  | 0
4 | 24 |  |  |  |  | 0
5 | 1 | ET-001 | Esteira transportadora 12 m | Revisão anual das proteções de segurança | Manutenção preventiva | 2026-01-11 | Rafael Lima | 2026-01-11 | Realizada | 0 | No prazo | 1 | 46033¦1
5 | 2 | ET-001 | Esteira transportadora 12 m | Revisão anual das proteções de segurança | Manutenção preventiva | 2027-01-11 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46398¦1
5 | 3 | ET-001 | Esteira transportadora 12 m | Revisão anual das proteções de segurança | Manutenção preventiva | 2028-01-11 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46763¦1
5 | 4 | ET-001 | Esteira transportadora 12 m | Revisão anual das proteções de segurança | Manutenção preventiva | 2029-01-10 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 47128¦1
5 | 5 |  |  |  |  | 0
5 | 6 |  |  |  |  | 0
5 | 7 |  |  |  |  | 0
5 | 8 |  |  |  |  | 0
5 | 9 |  |  |  |  | 0
5 | 10 |  |  |  |  | 0
5 | 11 |  |  |  |  | 0
5 | 12 |  |  |  |  | 0
5 | 13 |  |  |  |  | 0
5 | 14 |  |  |  |  | 0
5 | 15 |  |  |  |  | 0
5 | 16 |  |  |  |  | 0
5 | 17 |  |  |  |  | 0
5 | 18 |  |  |  |  | 0
5 | 19 |  |  |  |  | 0
5 | 20 |  |  |  |  | 0
5 | 21 |  |  |  |  | 0
5 | 22 |  |  |  |  | 0
5 | 23 |  |  |  |  | 0
5 | 24 |  |  |  |  | 0
6 | 1 | MS-001 | Máquina de solda MIG 350 A | Preventiva trimestral — tocha e garra | Manutenção preventiva | 2026-02-21 | Juliana Reis | 2026-02-21 | Realizada | 0 | No prazo | 1 | 46074¦1
6 | 2 | MS-001 | Máquina de solda MIG 350 A | Preventiva trimestral — tocha e garra | Manutenção preventiva | 2026-05-22 | Juliana Reis | 2026-06-03 | Realizada | 12 | Até 30 dias | 1 | 46164¦1
6 | 3 | MS-001 | Máquina de solda MIG 350 A | Preventiva trimestral — tocha e garra | Manutenção preventiva | 2026-08-20 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46254¦1
6 | 4 | MS-001 | Máquina de solda MIG 350 A | Preventiva trimestral — tocha e garra | Manutenção preventiva | 2026-11-18 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46344¦1
6 | 5 | MS-001 | Máquina de solda MIG 350 A | Preventiva trimestral — tocha e garra | Manutenção preventiva | 2027-02-16 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46434¦1
6 | 6 | MS-001 | Máquina de solda MIG 350 A | Preventiva trimestral — tocha e garra | Manutenção preventiva | 2027-05-17 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46524¦1
6 | 7 | MS-001 | Máquina de solda MIG 350 A | Preventiva trimestral — tocha e garra | Manutenção preventiva | 2027-08-15 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46614¦1
6 | 8 | MS-001 | Máquina de solda MIG 350 A | Preventiva trimestral — tocha e garra | Manutenção preventiva | 2027-11-13 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46704¦1
6 | 9 | MS-001 | Máquina de solda MIG 350 A | Preventiva trimestral — tocha e garra | Manutenção preventiva | 2028-02-11 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46794¦1
6 | 10 | MS-001 | Máquina de solda MIG 350 A | Preventiva trimestral — tocha e garra | Manutenção preventiva | 2028-05-11 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46884¦1
6 | 11 | MS-001 | Máquina de solda MIG 350 A | Preventiva trimestral — tocha e garra | Manutenção preventiva | 2028-08-09 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46974¦1
6 | 12 | MS-001 | Máquina de solda MIG 350 A | Preventiva trimestral — tocha e garra | Manutenção preventiva | 2028-11-07 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 47064¦1
6 | 13 |  |  |  |  | 0
6 | 14 |  |  |  |  | 0
6 | 15 |  |  |  |  | 0
6 | 16 |  |  |  |  | 0
6 | 17 |  |  |  |  | 0
6 | 18 |  |  |  |  | 0
6 | 19 |  |  |  |  | 0
6 | 20 |  |  |  |  | 0
6 | 21 |  |  |  |  | 0
6 | 22 |  |  |  |  | 0
6 | 23 |  |  |  |  | 0
6 | 24 |  |  |  |  | 0
7 | 1 | FB-001 | Furadeira de bancada 5/8" | Preventiva trimestral — mandril e polias | Manutenção preventiva | 2026-02-25 | Juliana Reis | 2026-02-25 | Realizada | 0 | No prazo | 1 | 46078¦1
7 | 2 | FB-001 | Furadeira de bancada 5/8" | Preventiva trimestral — mandril e polias | Manutenção preventiva | 2026-05-26 | Juliana Reis | 2026-05-26 | Realizada | 0 | No prazo | 1 | 46168¦1
7 | 3 | FB-001 | Furadeira de bancada 5/8" | Preventiva trimestral — mandril e polias | Manutenção preventiva | 2026-08-24 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46258¦1
7 | 4 | FB-001 | Furadeira de bancada 5/8" | Preventiva trimestral — mandril e polias | Manutenção preventiva | 2026-11-22 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46348¦1
7 | 5 | FB-001 | Furadeira de bancada 5/8" | Preventiva trimestral — mandril e polias | Manutenção preventiva | 2027-02-20 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46438¦1
7 | 6 | FB-001 | Furadeira de bancada 5/8" | Preventiva trimestral — mandril e polias | Manutenção preventiva | 2027-05-21 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46528¦1
7 | 7 | FB-001 | Furadeira de bancada 5/8" | Preventiva trimestral — mandril e polias | Manutenção preventiva | 2027-08-19 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46618¦1
7 | 8 | FB-001 | Furadeira de bancada 5/8" | Preventiva trimestral — mandril e polias | Manutenção preventiva | 2027-11-17 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46708¦1
7 | 9 | FB-001 | Furadeira de bancada 5/8" | Preventiva trimestral — mandril e polias | Manutenção preventiva | 2028-02-15 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46798¦1
7 | 10 | FB-001 | Furadeira de bancada 5/8" | Preventiva trimestral — mandril e polias | Manutenção preventiva | 2028-05-15 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46888¦1
7 | 11 | FB-001 | Furadeira de bancada 5/8" | Preventiva trimestral — mandril e polias | Manutenção preventiva | 2028-08-13 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46978¦1
7 | 12 | FB-001 | Furadeira de bancada 5/8" | Preventiva trimestral — mandril e polias | Manutenção preventiva | 2028-11-11 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 47068¦1
7 | 13 |  |  |  |  | 0
7 | 14 |  |  |  |  | 0
7 | 15 |  |  |  |  | 0
7 | 16 |  |  |  |  | 0
7 | 17 |  |  |  |  | 0
7 | 18 |  |  |  |  | 0
7 | 19 |  |  |  |  | 0
7 | 20 |  |  |  |  | 0
7 | 21 |  |  |  |  | 0
7 | 22 |  |  |  |  | 0
7 | 23 |  |  |  |  | 0
7 | 24 |  |  |  |  | 0
8 | 1 | CP-001 | Compressor de ar 50 hp | Troca do elemento filtrante | Manutenção preventiva | 2026-03-22 | Juliana Reis | 2026-03-27 | Realizada | 5 | Até 7 dias | 1 | 46103¦1
8 | 2 | CP-001 | Compressor de ar 50 hp | Troca do elemento filtrante | Manutenção preventiva | 2026-05-06 | Juliana Reis | 2026-05-06 | Realizada | 0 | No prazo | 1 | 46148¦1
8 | 3 | CP-001 | Compressor de ar 50 hp | Troca do elemento filtrante | Manutenção preventiva | 2026-06-20 | Juliana Reis | 2026-06-20 | Realizada | 0 | No prazo | 1 | 46193¦1
8 | 4 | CP-001 | Compressor de ar 50 hp | Troca do elemento filtrante | Manutenção preventiva | 2026-08-04 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46238¦1
8 | 5 | CP-001 | Compressor de ar 50 hp | Troca do elemento filtrante | Manutenção preventiva | 2026-09-18 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46283¦1
8 | 6 | CP-001 | Compressor de ar 50 hp | Troca do elemento filtrante | Manutenção preventiva | 2026-11-02 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46328¦1
8 | 7 | CP-001 | Compressor de ar 50 hp | Troca do elemento filtrante | Manutenção preventiva | 2026-12-17 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46373¦1
8 | 8 | CP-001 | Compressor de ar 50 hp | Troca do elemento filtrante | Manutenção preventiva | 2027-01-31 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46418¦1
8 | 9 | CP-001 | Compressor de ar 50 hp | Troca do elemento filtrante | Manutenção preventiva | 2027-03-17 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46463¦1
8 | 10 | CP-001 | Compressor de ar 50 hp | Troca do elemento filtrante | Manutenção preventiva | 2027-05-01 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46508¦1
8 | 11 | CP-001 | Compressor de ar 50 hp | Troca do elemento filtrante | Manutenção preventiva | 2027-06-15 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46553¦1
8 | 12 | CP-001 | Compressor de ar 50 hp | Troca do elemento filtrante | Manutenção preventiva | 2027-07-30 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46598¦1
8 | 13 | CP-001 | Compressor de ar 50 hp | Troca do elemento filtrante | Manutenção preventiva | 2027-09-13 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46643¦1
8 | 14 | CP-001 | Compressor de ar 50 hp | Troca do elemento filtrante | Manutenção preventiva | 2027-10-28 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46688¦1
8 | 15 | CP-001 | Compressor de ar 50 hp | Troca do elemento filtrante | Manutenção preventiva | 2027-12-12 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46733¦1
8 | 16 | CP-001 | Compressor de ar 50 hp | Troca do elemento filtrante | Manutenção preventiva | 2028-01-26 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46778¦1
8 | 17 | CP-001 | Compressor de ar 50 hp | Troca do elemento filtrante | Manutenção preventiva | 2028-03-11 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46823¦1
8 | 18 | CP-001 | Compressor de ar 50 hp | Troca do elemento filtrante | Manutenção preventiva | 2028-04-25 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46868¦1
8 | 19 |  |  |  |  | 0
8 | 20 |  |  |  |  | 0
8 | 21 |  |  |  |  | 0
8 | 22 |  |  |  |  | 0
8 | 23 |  |  |  |  | 0
8 | 24 |  |  |  |  | 0
9 | 1 | CP-001 | Compressor de ar 50 hp | Análise de vibração | Manutenção preditiva | 2026-02-14 | Juliana Reis | 2026-02-16 | Realizada | 2 | Até 7 dias | 1 | 46067¦1
9 | 2 | CP-001 | Compressor de ar 50 hp | Análise de vibração | Manutenção preditiva | 2026-05-15 | Juliana Reis | 2026-05-15 | Realizada | 0 | No prazo | 1 | 46157¦1
9 | 3 | CP-001 | Compressor de ar 50 hp | Análise de vibração | Manutenção preditiva | 2026-08-13 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46247¦1
9 | 4 | CP-001 | Compressor de ar 50 hp | Análise de vibração | Manutenção preditiva | 2026-11-11 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46337¦1
9 | 5 | CP-001 | Compressor de ar 50 hp | Análise de vibração | Manutenção preditiva | 2027-02-09 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46427¦1
9 | 6 | CP-001 | Compressor de ar 50 hp | Análise de vibração | Manutenção preditiva | 2027-05-10 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46517¦1
9 | 7 | CP-001 | Compressor de ar 50 hp | Análise de vibração | Manutenção preditiva | 2027-08-08 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46607¦1
9 | 8 | CP-001 | Compressor de ar 50 hp | Análise de vibração | Manutenção preditiva | 2027-11-06 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46697¦1
9 | 9 | CP-001 | Compressor de ar 50 hp | Análise de vibração | Manutenção preditiva | 2028-02-04 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46787¦1
9 | 10 | CP-001 | Compressor de ar 50 hp | Análise de vibração | Manutenção preditiva | 2028-05-04 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46877¦1
9 | 11 | CP-001 | Compressor de ar 50 hp | Análise de vibração | Manutenção preditiva | 2028-08-02 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 46967¦1
9 | 12 | CP-001 | Compressor de ar 50 hp | Análise de vibração | Manutenção preditiva | 2028-10-31 | Juliana Reis |  | Agendada |  |  | 1 | 47057¦1
9 | 13 |  |  |  |  | 0
9 | 14 |  |  |  |  | 0
9 | 15 |  |  |  |  | 0
9 | 16 |  |  |  |  | 0
9 | 17 |  |  |  |  | 0
9 | 18 |  |  |  |  | 0
9 | 19 |  |  |  |  | 0
9 | 20 |  |  |  |  | 0
9 | 21 |  |  |  |  | 0
9 | 22 |  |  |  |  | 0
9 | 23 |  |  |  |  | 0
9 | 24 |  |  |  |  | 0
10 | 1 | EM-001 | Empilhadeira 2,5 t — GLP | Revisão das 500 h | Manutenção preventiva | 2026-02-09 | Carlos Menezes | 2026-02-09 | Realizada | 0 | No prazo | 1 | 46062¦1
10 | 2 | EM-001 | Empilhadeira 2,5 t — GLP | Revisão das 500 h | Manutenção preventiva | 2026-04-10 | Carlos Menezes |  | Atrasada | 111 |  | 1 | 46122¦1
10 | 3 | EM-001 | Empilhadeira 2,5 t — GLP | Revisão das 500 h | Manutenção preventiva | 2026-06-09 | Carlos Menezes | 2026-06-09 | Realizada | 0 | No prazo | 1 | 46182¦1
10 | 4 | EM-001 | Empilhadeira 2,5 t — GLP | Revisão das 500 h | Manutenção preventiva | 2026-08-08 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46242¦1
10 | 5 | EM-001 | Empilhadeira 2,5 t — GLP | Revisão das 500 h | Manutenção preventiva | 2026-10-07 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46302¦1
10 | 6 | EM-001 | Empilhadeira 2,5 t — GLP | Revisão das 500 h | Manutenção preventiva | 2026-12-06 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46362¦1
10 | 7 | EM-001 | Empilhadeira 2,5 t — GLP | Revisão das 500 h | Manutenção preventiva | 2027-02-04 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46422¦1
10 | 8 | EM-001 | Empilhadeira 2,5 t — GLP | Revisão das 500 h | Manutenção preventiva | 2027-04-05 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46482¦1
10 | 9 | EM-001 | Empilhadeira 2,5 t — GLP | Revisão das 500 h | Manutenção preventiva | 2027-06-04 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46542¦1
10 | 10 | EM-001 | Empilhadeira 2,5 t — GLP | Revisão das 500 h | Manutenção preventiva | 2027-08-03 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46602¦1
10 | 11 | EM-001 | Empilhadeira 2,5 t — GLP | Revisão das 500 h | Manutenção preventiva | 2027-10-02 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46662¦1
10 | 12 | EM-001 | Empilhadeira 2,5 t — GLP | Revisão das 500 h | Manutenção preventiva | 2027-12-01 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46722¦1
10 | 13 | EM-001 | Empilhadeira 2,5 t — GLP | Revisão das 500 h | Manutenção preventiva | 2028-01-30 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46782¦1
10 | 14 | EM-001 | Empilhadeira 2,5 t — GLP | Revisão das 500 h | Manutenção preventiva | 2028-03-30 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46842¦1
10 | 15 | EM-001 | Empilhadeira 2,5 t — GLP | Revisão das 500 h | Manutenção preventiva | 2028-05-29 | Carlos Menezes |  | Agendada |  |  | 1 | 46902¦1
10 | 16 |  |  |  |  | 0
10 | 17 |  |  |  |  | 0
10 | 18 |  |  |  |  | 0
10 | 19 |  |  |  |  | 0
10 | 20 |  |  |  |  | 0
10 | 21 |  |  |  |  | 0
10 | 22 |  |  |  |  | 0
10 | 23 |  |  |  |  | 0
10 | 24 |  |  |  |  | 0
11 | 1 | FR-001 | Fresadora ferramenteira | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2026-07-27 | Rafael Lima |  | Atrasada | 3 |  | 1 | 46230¦1
11 | 2 | FR-001 | Fresadora ferramenteira | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2026-08-26 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46260¦1
11 | 3 | FR-001 | Fresadora ferramenteira | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2026-09-25 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46290¦1
11 | 4 | FR-001 | Fresadora ferramenteira | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2026-10-25 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46320¦1
11 | 5 | FR-001 | Fresadora ferramenteira | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2026-11-24 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46350¦1
11 | 6 | FR-001 | Fresadora ferramenteira | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2026-12-24 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46380¦1
11 | 7 | FR-001 | Fresadora ferramenteira | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-01-23 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46410¦1
11 | 8 | FR-001 | Fresadora ferramenteira | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-02-22 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46440¦1
11 | 9 | FR-001 | Fresadora ferramenteira | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-03-24 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46470¦1
11 | 10 | FR-001 | Fresadora ferramenteira | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-04-23 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46500¦1
11 | 11 | FR-001 | Fresadora ferramenteira | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-05-23 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46530¦1
11 | 12 | FR-001 | Fresadora ferramenteira | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-06-22 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46560¦1
11 | 13 | FR-001 | Fresadora ferramenteira | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-07-22 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46590¦1
11 | 14 | FR-001 | Fresadora ferramenteira | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-08-21 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46620¦1
11 | 15 | FR-001 | Fresadora ferramenteira | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-09-20 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46650¦1
11 | 16 | FR-001 | Fresadora ferramenteira | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-10-20 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46680¦1
11 | 17 | FR-001 | Fresadora ferramenteira | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-11-19 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46710¦1
11 | 18 | FR-001 | Fresadora ferramenteira | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2027-12-19 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46740¦1
11 | 19 | FR-001 | Fresadora ferramenteira | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2028-01-18 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46770¦1
11 | 20 | FR-001 | Fresadora ferramenteira | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2028-02-17 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46800¦1
11 | 21 | FR-001 | Fresadora ferramenteira | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2028-03-18 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46830¦1
11 | 22 | FR-001 | Fresadora ferramenteira | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2028-04-17 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46860¦1
11 | 23 | FR-001 | Fresadora ferramenteira | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2028-05-17 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46890¦1
11 | 24 | FR-001 | Fresadora ferramenteira | Preventiva mensal — inspeção geral | Manutenção preventiva | 2028-06-16 | Rafael Lima |  | Agendada |  |  | 1 | 46920¦1
12 | 1 |  |  |  |  | 0
12 | 2 |  |  |  |  | 0
12 | 3 |  |  |  |  | 0
12 | 4 |  |  |  |  | 0
12 | 5 |  |  |  |  | 0
12 | 6 |  |  |  |  | 0
12 | 7 |  |  |  |  | 0
12 | 8 |  |  |  |  | 0
12 | 9 |  |  |  |  | 0
12 | 10 |  |  |  |  | 0
12 | 11 |  |  |  |  | 0
12 | 12 |  |  |  |  | 0
12 | 13 |  |  |  |  | 0
12 | 14 |  |  |  |  | 0
12 | 15 |  |  |  |  | 0
12 | 16 |  |  |  |  | 0
12 | 17 |  |  |  |  | 0
12 | 18 |  |  |  |  | 0
12 | 19 |  |  |  |  | 0
12 | 20 |  |  |  |  | 0
12 | 21 |  |  |  |  | 0
12 | 22 |  |  |  |  | 0
12 | 23 |  |  |  |  | 0
12 | 24 |  |  |  |  | 0
13 | 1 |  |  |  |  | 0
13 | 2 |  |  |  |  | 0
13 | 3 |  |  |  |  | 0
13 | 4 |  |  |  |  | 0
13 | 5 |  |  |  |  | 0
13 | 6 |  |  |  |  | 0
13 | 7 |  |  |  |  | 0
13 | 8 |  |  |  |  | 0
13 | 9 |  |  |  |  | 0
13 | 10 |  |  |  |  | 0
13 | 11 |  |  |  |  | 0
13 | 12 |  |  |  |  | 0
13 | 13 |  |  |  |  | 0
13 | 14 |  |  |  |  | 0
13 | 15 |  |  |  |  | 0
13 | 16 |  |  |  |  | 0
13 | 17 |  |  |  |  | 0
13 | 18 |  |  |  |  | 0
13 | 19 |  |  |  |  | 0
13 | 20 |  |  |  |  | 0
13 | 21 |  |  |  |  | 0
13 | 22 |  |  |  |  | 0
13 | 23 |  |  |  |  | 0
13 | 24 |  |  |  |  | 0
14 | 1 |  |  |  |  | 0
14 | 2 |  |  |  |  | 0
14 | 3 |  |  |  |  | 0
14 | 4 |  |  |  |  | 0
14 | 5 |  |  |  |  | 0
14 | 6 |  |  |  |  | 0
14 | 7 |  |  |  |  | 0
14 | 8 |  |  |  |  | 0
14 | 9 |  |  |  |  | 0
14 | 10 |  |  |  |  | 0
14 | 11 |  |  |  |  | 0
14 | 12 |  |  |  |  | 0
14 | 13 |  |  |  |  | 0
14 | 14 |  |  |  |  | 0
14 | 15 |  |  |  |  | 0
14 | 16 |  |  |  |  | 0
14 | 17 |  |  |  |  | 0
14 | 18 |  |  |  |  | 0
14 | 19 |  |  |  |  | 0
14 | 20 |  |  |  |  | 0
14 | 21 |  |  |  |  | 0
14 | 22 |  |  |  |  | 0
14 | 23 |  |  |  |  | 0
14 | 24 |  |  |  |  | 0
15 | 1 |  |  |  |  | 0
15 | 2 |  |  |  |  | 0
15 | 3 |  |  |  |  | 0
15 | 4 |  |  |  |  | 0
15 | 5 |  |  |  |  | 0
15 | 6 |  |  |  |  | 0
15 | 7 |  |  |  |  | 0
15 | 8 |  |  |  |  | 0
15 | 9 |  |  |  |  | 0
15 | 10 |  |  |  |  | 0
15 | 11 |  |  |  |  | 0
15 | 12 |  |  |  |  | 0
15 | 13 |  |  |  |  | 0
15 | 14 |  |  |  |  | 0
15 | 15 |  |  |  |  | 0
15 | 16 |  |  |  |  | 0
15 | 17 |  |  |  |  | 0
15 | 18 |  |  |  |  | 0
15 | 19 |  |  |  |  | 0
15 | 20 |  |  |  |  | 0
15 | 21 |  |  |  |  | 0
15 | 22 |  |  |  |  | 0
15 | 23 |  |  |  |  | 0
15 | 24 |  |  |  |  | 0
16 | 1 |  |  |  |  | 0
16 | 2 |  |  |  |  | 0
16 | 3 |  |  |  |  | 0
16 | 4 |  |  |  |  | 0
16 | 5 |  |  |  |  | 0
16 | 6 |  |  |  |  | 0
16 | 7 |  |  |  |  | 0
16 | 8 |  |  |  |  | 0
16 | 9 |  |  |  |  | 0
16 | 10 |  |  |  |  | 0
16 | 11 |  |  |  |  | 0
16 | 12 |  |  |  |  | 0
16 | 13 |  |  |  |  | 0
16 | 14 |  |  |  |  | 0
16 | 15 |  |  |  |  | 0
16 | 16 |  |  |  |  | 0
16 | 17 |  |  |  |  | 0
16 | 18 |  |  |  |  | 0
16 | 19 |  |  |  |  | 0
16 | 20 |  |  |  |  | 0
16 | 21 |  |  |  |  | 0
16 | 22 |  |  |  |  | 0
16 | 23 |  |  |  |  | 0
16 | 24 |  |  |  |  | 0
17 | 1 |  |  |  |  | 0
17 | 2 |  |  |  |  | 0
17 | 3 |  |  |  |  | 0
17 | 4 |  |  |  |  | 0
17 | 5 |  |  |  |  | 0
17 | 6 |  |  |  |  | 0
17 | 7 |  |  |  |  | 0
17 | 8 |  |  |  |  | 0
17 | 9 |  |  |  |  | 0
17 | 10 |  |  |  |  | 0
17 | 11 |  |  |  |  | 0
17 | 12 |  |  |  |  | 0
17 | 13 |  |  |  |  | 0
17 | 14 |  |  |  |  | 0
17 | 15 |  |  |  |  | 0
17 | 16 |  |  |  |  | 0
17 | 17 |  |  |  |  | 0
17 | 18 |  |  |  |  | 0
17 | 19 |  |  |  |  | 0
17 | 20 |  |  |  |  | 0
17 | 21 |  |  |  |  | 0
17 | 22 |  |  |  |  | 0
17 | 23 |  |  |  |  | 0
17 | 24 |  |  |  |  | 0
18 | 1 |  |  |  |  | 0
18 | 2 |  |  |  |  | 0
18 | 3 |  |  |  |  | 0
18 | 4 |  |  |  |  | 0
18 | 5 |  |  |  |  | 0
18 | 6 |  |  |  |  | 0
18 | 7 |  |  |  |  | 0
18 | 8 |  |  |  |  | 0
18 | 9 |  |  |  |  | 0
18 | 10 |  |  |  |  | 0
18 | 11 |  |  |  |  | 0
18 | 12 |  |  |  |  | 0
18 | 13 |  |  |  |  | 0
18 | 14 |  |  |  |  | 0
18 | 15 |  |  |  |  | 0
18 | 16 |  |  |  |  | 0
18 | 17 |  |  |  |  | 0
18 | 18 |  |  |  |  | 0
18 | 19 |  |  |  |  | 0
18 | 20 |  |  |  |  | 0
18 | 21 |  |  |  |  | 0
18 | 22 |  |  |  |  | 0
18 | 23 |  |  |  |  | 0
18 | 24 |  |  |  |  | 0
19 | 1 |  |  |  |  | 0
19 | 2 |  |  |  |  | 0
19 | 3 |  |  |  |  | 0
19 | 4 |  |  |  |  | 0
19 | 5 |  |  |  |  | 0
19 | 6 |  |  |  |  | 0
19 | 7 |  |  |  |  | 0
19 | 8 |  |  |  |  | 0
19 | 9 |  |  |  |  | 0
19 | 10 |  |  |  |  | 0
19 | 11 |  |  |  |  | 0
19 | 12 |  |  |  |  | 0
19 | 13 |  |  |  |  | 0
19 | 14 |  |  |  |  | 0
19 | 15 |  |  |  |  | 0
19 | 16 |  |  |  |  | 0
19 | 17 |  |  |  |  | 0
19 | 18 |  |  |  |  | 0
19 | 19 |  |  |  |  | 0
19 | 20 |  |  |  |  | 0
19 | 21 |  |  |  |  | 0
19 | 22 |  |  |  |  | 0
19 | 23 |  |  |  |  | 0
19 | 24 |  |  |  |  | 0
20 | 1 |  |  |  |  | 0
20 | 2 |  |  |  |  | 0
20 | 3 |  |  |  |  | 0
20 | 4 |  |  |  |  | 0
20 | 5 |  |  |  |  | 0
20 | 6 |  |  |  |  | 0
20 | 7 |  |  |  |  | 0
20 | 8 |  |  |  |  | 0
20 | 9 |  |  |  |  | 0
20 | 10 |  |  |  |  | 0
20 | 11 |  |  |  |  | 0
20 | 12 |  |  |  |  | 0
20 | 13 |  |  |  |  | 0
20 | 14 |  |  |  |  | 0
20 | 15 |  |  |  |  | 0
20 | 16 |  |  |  |  | 0
20 | 17 |  |  |  |  | 0
20 | 18 |  |  |  |  | 0
20 | 19 |  |  |  |  | 0
20 | 20 |  |  |  |  | 0
20 | 21 |  |  |  |  | 0
20 | 22 |  |  |  |  | 0
20 | 23 |  |  |  |  | 0
20 | 24 |  |  |  |  | 0
21 | 1 |  |  |  |  | 0
21 | 2 |  |  |  |  | 0
21 | 3 |  |  |  |  | 0
21 | 4 |  |  |  |  | 0
21 | 5 |  |  |  |  | 0
21 | 6 |  |  |  |  | 0
21 | 7 |  |  |  |  | 0
21 | 8 |  |  |  |  | 0
21 | 9 |  |  |  |  | 0
21 | 10 |  |  |  |  | 0
21 | 11 |  |  |  |  | 0
21 | 12 |  |  |  |  | 0
21 | 13 |  |  |  |  | 0
21 | 14 |  |  |  |  | 0
21 | 15 |  |  |  |  | 0
21 | 16 |  |  |  |  | 0
21 | 17 |  |  |  |  | 0
21 | 18 |  |  |  |  | 0
21 | 19 |  |  |  |  | 0
21 | 20 |  |  |  |  | 0
21 | 21 |  |  |  |  | 0
21 | 22 |  |  |  |  | 0
21 | 23 |  |  |  |  | 0
21 | 24 |  |  |  |  | 0
22 | 1 |  |  |  |  | 0
22 | 2 |  |  |  |  | 0
22 | 3 |  |  |  |  | 0
22 | 4 |  |  |  |  | 0
22 | 5 |  |  |  |  | 0
22 | 6 |  |  |  |  | 0
22 | 7 |  |  |  |  | 0
22 | 8 |  |  |  |  | 0
22 | 9 |  |  |  |  | 0
22 | 10 |  |  |  |  | 0
22 | 11 |  |  |  |  | 0
22 | 12 |  |  |  |  | 0
22 | 13 |  |  |  |  | 0
22 | 14 |  |  |  |  | 0
22 | 15 |  |  |  |  | 0
22 | 16 |  |  |  |  | 0
22 | 17 |  |  |  |  | 0
22 | 18 |  |  |  |  | 0
22 | 19 |  |  |  |  | 0
22 | 20 |  |  |  |  | 0
22 | 21 |  |  |  |  | 0
22 | 22 |  |  |  |  | 0
22 | 23 |  |  |  |  | 0
22 | 24 |  |  |  |  | 0
23 | 1 |  |  |  |  | 0
23 | 2 |  |  |  |  | 0
23 | 3 |  |  |  |  | 0
23 | 4 |  |  |  |  | 0
23 | 5 |  |  |  |  | 0
23 | 6 |  |  |  |  | 0
23 | 7 |  |  |  |  | 0
23 | 8 |  |  |  |  | 0
23 | 9 |  |  |  |  | 0
23 | 10 |  |  |  |  | 0
23 | 11 |  |  |  |  | 0
23 | 12 |  |  |  |  | 0
23 | 13 |  |  |  |  | 0
23 | 14 |  |  |  |  | 0
23 | 15 |  |  |  |  | 0
23 | 16 |  |  |  |  | 0
23 | 17 |  |  |  |  | 0
23 | 18 |  |  |  |  | 0
23 | 19 |  |  |  |  | 0
23 | 20 |  |  |  |  | 0
23 | 21 |  |  |  |  | 0
23 | 22 |  |  |  |  | 0
23 | 23 |  |  |  |  | 0
23 | 24 |  |  |  |  | 0
24 | 1 |  |  |  |  | 0
24 | 2 |  |  |  |  | 0
24 | 3 |  |  |  |  | 0
24 | 4 |  |  |  |  | 0
24 | 5 |  |  |  |  | 0
24 | 6 |  |  |  |  | 0
24 | 7 |  |  |  |  | 0
24 | 8 |  |  |  |  | 0
24 | 9 |  |  |  |  | 0
24 | 10 |  |  |  |  | 0
24 | 11 |  |  |  |  | 0
24 | 12 |  |  |  |  | 0
24 | 13 |  |  |  |  | 0
24 | 14 |  |  |  |  | 0
24 | 15 |  |  |  |  | 0
24 | 16 |  |  |  |  | 0
24 | 17 |  |  |  |  | 0
24 | 18 |  |  |  |  | 0
24 | 19 |  |  |  |  | 0
24 | 20 |  |  |  |  | 0
24 | 21 |  |  |  |  | 0
24 | 22 |  |  |  |  | 0
24 | 23 |  |  |  |  | 0
24 | 24 |  |  |  |  | 0
25 | 1 |  |  |  |  | 0
25 | 2 |  |  |  |  | 0
25 | 3 |  |  |  |  | 0
25 | 4 |  |  |  |  | 0
25 | 5 |  |  |  |  | 0
25 | 6 |  |  |  |  | 0
25 | 7 |  |  |  |  | 0
25 | 8 |  |  |  |  | 0
25 | 9 |  |  |  |  | 0
25 | 10 |  |  |  |  | 0
25 | 11 |  |  |  |  | 0
25 | 12 |  |  |  |  | 0
25 | 13 |  |  |  |  | 0
25 | 14 |  |  |  |  | 0
25 | 15 |  |  |  |  | 0
25 | 16 |  |  |  |  | 0
25 | 17 |  |  |  |  | 0
25 | 18 |  |  |  |  | 0
25 | 19 |  |  |  |  | 0
25 | 20 |  |  |  |  | 0
25 | 21 |  |  |  |  | 0
25 | 22 |  |  |  |  | 0
25 | 23 |  |  |  |  | 0
25 | 24 |  |  |  |  | 0
Formulas:
Data prevista = IF([TAG]="",0,INDEX(Planos!$F3:F27,1)+(1-1)*INDEX(Planos!$E3:E27,1))
Realizado em = IF([TAG]="","",IF(INDEX(Planos!$J3:AG27,[Plano],[Evento])=0,"",INDEX(Planos!$J3:AG27,[Plano],[Evento])))

## Resumo por ativo
Resumo por ativo |  | Calculado — não digite nada aqui.
TAG | Ativo | Entidade | Planos | Previstas até hoje | Realizadas | Atrasadas | Em aberto | Aderência | Próxima manutenção
TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm | Metalúrgica Vale Norte | 2 | 7 | 6 | 1 | 30 | 85.7143 | 2026-07-03
PH-001 | Prensa hidráulica 100 t | Metalúrgica Vale Norte | 1 | 4 | 2 | 2 | 22 | 50 | 2026-06-07
ET-001 | Esteira transportadora 12 m | Metalúrgica Vale Norte | 2 | 4 | 4 | 0 | 15 | 100 | 2026-08-17
MS-001 | Máquina de solda MIG 350 A | Metalúrgica Vale Norte | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 100 | 2026-08-20
FB-001 | Furadeira de bancada 5/8" | Metalúrgica Vale Norte | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 100 | 2026-08-24
CP-001 | Compressor de ar 50 hp | Metalúrgica Vale Norte | 2 | 5 | 5 | 0 | 25 | 100 | 2026-08-04
EM-001 | Empilhadeira 2,5 t — GLP | Metalúrgica Vale Norte | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 | 66.6667 | 2026-04-10
FR-001 | Fresadora ferramenteira | Metalúrgica Vale Norte | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 | 2026-07-27

## Painel
Ordenação do Top 5 (coluna técnica)
Painel do plano de manutenção
Aderência medida sobre o que já venceu · atualizado em 30/07/2026 22:44 | [7 empty] | 85.7143
50
PLANOS ATIVOS |  |  |  | MANUTENÇÕES NO PLANO |  | ADERÊNCIA AO PLANO | PONTUALIDADE | 100
11 |  |  |  | 172 |  | 82.1429 | 69.5652 | 100
rotinas cadastradas |  |  |  | eventos programados |  | realizadas ÷ previstas até hoje | no prazo · todo o histórico | 100
100
ATRASADAS |  |  |  | ATRASO MÉDIO |  | VENCEM EM BREVE | REALIZADAS | 66.6667
5 |  |  |  | 4.8571 |  | 10 | 23 | 1e-05
venceram e não foram feitas |  |  |  | só as que atrasaram |  | na janela dos parâmetros | no histórico
Aderência ao plano
# | TAG | Ativo |  |  | Aderência
1 | FR-001 | Fresadora ferramenteira |  |  | 0
2 | PH-001 | Prensa hidráulica 100 t |  |  | 50
3 | EM-001 | Empilhadeira 2,5 t — GLP |  |  | 66.6667
4 | TM-001 | Torno mecânico universal 1.000 mm |  |  | 85.7143
5 | ET-001 | Esteira transportadora 12 m |  |  | 100
No Andonize o plano vira tarefa de verdade na agenda do técnico — e a aderência se atualiza sozinha conforme ele conclui. · andonize.com
Dados dos gráficos
Tabelas que alimentam os gráficos. Faixa sem nenhuma ocorrência fica vazia — é assim que o gráfico deixa de desenhar a fatia.
Mês | Programadas |  | Faixa | Realizadas
2026-07-01 | 3 |  | No prazo | 9
2026-08-01 | 10 |  | Até 7 dias | 1
2026-09-01 | 4 |  | Até 30 dias | 1
2026-10-01 | 6 |  | Acima de 30 | #N/A
2026-11-01 | 8
2026-12-01 | 6
2027-01-01 | 5
2027-02-01 | 9
2027-03-01 | 4
2027-04-01 | 5
2027-05-01 | 8
2027-06-01 | 6